2023年省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程项目绩效自评报告

- 基本情况

省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程项目起点位于西培农场附近,与G225国道十字交叉，路线充分利用老路走廊布设，由东南向西北途经大成镇、王五镇，终点在G98环岛高速公路白马井互通北侧。路线全长39.433公里。

一般路段采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，困难路段40公里/小时，标准路基宽度12米；过村镇路段设计速度40公里/小时，路基宽度按城镇规划设置；王五工业园区至县道X504平交口段采用双向四车道一级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽23.5米。沥青混凝土路面。

二、资金管理制度建设情况

为加强对工程资金的监督管理，省交建局按照《海南省交通运输厅所属建设项目财务管理暂行办法》（琼交规字〔2020〕308号）、《海南省交通工程项目建设资金监督管理办法》（琼交规字〔2020〕309号）等文件要求确保资金使用效益。在资金拨付方面，省交建局制定了《财务管理办法》、《经费管理规定》和《工程资金监督管理规定》，对资金拨付程序、资金监督等方面提出了具体规定。

实际资金拨付程序如下：项目建设管理单位将各承包单位的支付月报审核后，编制《工程中期计量及付款审批汇总表》，附中期支付证书等相关资料，报省交建局工程科审核后编制《工程中期计量及付款审批汇总表》，报财务审计科复核，经局分管领导审批后由财务审计科编制《工程资金拨付申请表》报科室领导、分管领导、单位负责人审批后拨付。资金的拨付严格履行了规定审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、资金安排使用情况

项目按照资金支付进度和形象进度实现了有效的成本控制。其主要做法是严格按照资金管理规定执行，并通过合理的内控制度控制项目投资，成效明显。

（一）项目资金到位情况

2023年本项目资金到位249,000,000元。

（二）项目资金使用情况

2023年本项目资金支出249,000,000元，执行率100%。

四、资金支出绩效

围绕“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”与“产出成本”四方面对于项目支出绩效进行评价。

（一）产出数量

项目建设内容完成率。截至2023年12月底本项目路基工程完成97.92%，路面工程完成65.31%，桥涵工程完成99%，绿化及环境保护设施工程完成23%,综合养护站完成62%,交安工程14.94%。

（二）产出质量

质量监督。省交建局印发了《公路建设项目质量管理办法》，设置了涵盖工前控制、过程管理、工后控制的施工期质量管理体系、施工质量控制流程和质量问题整改流程，与省交建局《“甲控乙购”管理办法》《隐蔽工程管理办法》《公路建设项目工程技术管理办法》以及《海南省重点公路项目工程建设标准化管理手册》，共同组成了完善的公路建设项目质量管理制度体系，质量监督管理机制健全。

省交建局按照上述质量管理体系落实质量监督管理措施，每月对施工过程中工序质量、隐蔽工程质量等质量进行抽检，并记录检测数、合格数及合格率。根据《抽检合格率统计表》，本项目开工累计抽检合格率99.4%。

（三）产出时效

### 项目于2022年8月8日正式开工，预计2024年8月完工，项目按合同工期完成各项施工任务。

### （四）产出成本

成本控制措施。项目业主单位为规范相关工作费用控制标准，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，结合海南省公路建设项目费用管理、市场需求等实际情况，制定了《公路建设项目费用控制标准（修编）》、《“甲控乙购”材料设备管理办法（修订）》、《财务管理办法（试行）》、《经费管理规定（试行）》。费用控制标准涵盖：项目使用林地可行性咨询、项目林木采伐作业设计咨询、项目环境影响咨询、项目水土保持咨询、项目防洪评价（洪水影响评价类）咨询、项目地震安全性评价咨询、项目地质灾害危险性评估咨询、项目压覆矿产咨询、项目用地手续前置相关报告编制咨询、项目工程造价咨询、项目建议书或可行性研究报告编制和评估咨询、工程勘察设计咨询、公路项目安全性评价咨询、工程施工服务、工程监理服务、工程代建服务、路面技术服务、环境保护设施验收技术咨询服务、公路建设项目水土保持设施验收技术咨询服务、项目竣（交）工验收试验检测服务、工程招标代理服务、工程招标公证等二十五个方面，涵盖整个项目生命周期内所有关键成本环节，成本控制措施全面。

项目实施过程中，项目业主单位能够按照以上管理制度要求，优化建设施工方案，完善投资方案，根据限额执行预算审核及审批程序。截至目前，未出现完成投资额超过批复投资总额的情况。成本控制措施有效。

五、工作建议

一是要统一思想，提高认识。要高度重视项目预算执行工作，要经常研究预算执行缓慢原因，及时调整无法支出的项目预算指标。二是要规范资金使用。不断规范局内部预算拨付审批，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。规范项目资金拨付手续，强化项目资金监管，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。

六、政策和资金整体效果

项目的管理按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《海南省政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61号）的相关规定执行。对工程实行质量实行零容忍措施加强项目质量和成本控制，确保资金使用效益。本项目对进一步完善区域路网结构，改善交通运输条件,提升道路服务水平，改善区域交通出行和投资环境，加快沿线经济社会发展具有重要意义。