2023年环热带雨林国家公园旅游公路

项目绩效自评报告

- 基本情况

环热带雨林国家公园旅游公路路线方案将起终点布设于同一位置，位于陵水县城西南部国道G361与省道S215交叉处（毗邻公园管理局所在的吊罗山区域），路线沿顺时针方向依次途经陵水县、保亭县、三亚市、乐东县、东方市、昌江县、白沙县、儋州市、琼中县，环绕国家公园一圈后回到陵水县起点，形成一个闭合大环线。路线全长约450.78公里，其中，新改建路段181.927公里，利用路段268.85公里。建设内容包括道路工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化工程等。

根据《海南省交通运输厅关于变更省级公路项目业主的请示》（琼交规划〔2022〕445号）省政府相关批示精神及《海南省交通运输厅关于支持做好省级公路项目业主变更相关工作的函》（琼交规划函〔2022〕223号），本项目项目业主已于2022年11月8日由海南省交通工程建设局变更为海南公路建设项目管理有限公司。

二、资金管理制度建设情况

为加强对工程资金的监督管理，省交建局按照《海南省交通运输厅所属建设项目财务管理暂行办法》（琼交规字〔2020〕308号）、《海南省交通工程项目建设资金监督管理办法》（琼交规字〔2020〕309号）等文件要求确保资金使用效益。在资金拨付方面，省交建局制定了《财务管理办法》、《经费管理规定》和《工程资金监督管理规定》，对资金拨付程序、资金监督等方面提出了具体规定。

实际资金拨付程序如下：项目建设管理单位将各承包单位的支付月报审核后，编制《工程中期计量及付款审批汇总表》，附中期支付证书等相关资料，报省交建局工程科审核后编制《工程中期计量及付款审批汇总表》，报财务审计科复核，经局分管领导审批后由财务审计科编制《工程资金拨付申请表》报科室领导、分管领导、单位负责人审批后拨付。资金的拨付严格履行了规定审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、资金安排使用情况

项目按照资金支付进度和形象进度实现了有效的成本控制。其主要做法是严格按照资金管理规定执行，并通过合理的内控制度控制项目投资，成效明显。

（一）项目资金到位情况

2023年本项目资金到位226,669,706.86元。

（二）项目资金使用情况

2023年本项目资金支出226,669,706.86元，执行率100%。

四、资金支出绩效

围绕“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”与“产出成本”四方面对于项目支出绩效进行评价。

（一）产出数量

项目建设内容完成率。截至2023年12月项目场站及驻地建设完成100%；路基清表共完成总量的75%;路基土石方共完成27.23%；防护及排水工程共完成26.54%; 挡土墙完成48.03%，泡沫轻质挡墙完成5.06%；台背回填完成33.88%; 桥涵工程完成41.20%;  养护工区完成15.45%

（二）产出质量

质量监督。根据海南公路建设项目管理有限公司项目监理2023年抽检总体合格率为98.7%

（三）产出时效

### 项目于2022年12月开工，预计2025年6月交工，项目按合同工期完成各项施工任务。

### （四）产出成本

成本控制措施。项目业主单位为规范相关工作费用控制标准，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，结合海南省公路建设项目费用管理、市场需求等实际情况，制定了《公路建设项目费用控制标准（修编）》、《“甲控乙购”材料设备管理办法（修订）》、《财务管理办法（试行）》、《经费管理规定（试行）》。费用控制标准涵盖：项目使用林地可行性咨询、项目林木采伐作业设计咨询、项目环境影响咨询、项目水土保持咨询、项目防洪评价（洪水影响评价类）咨询、项目地震安全性评价咨询、项目地质灾害危险性评估咨询、项目压覆矿产咨询、项目用地手续前置相关报告编制咨询、项目工程造价咨询、项目建议书或可行性研究报告编制和评估咨询、工程勘察设计咨询、公路项目安全性评价咨询、工程施工服务、工程监理服务、工程代建服务、路面技术服务、环境保护设施验收技术咨询服务、公路建设项目水土保持设施验收技术咨询服务、项目竣（交）工验收试验检测服务、工程招标代理服务、工程招标公证等二十五个方面，涵盖整个项目生命周期内所有关键成本环节，成本控制措施全面。

项目实施过程中，项目业主单位能够按照以上管理制度要求，优化建设施工方案，完善投资方案，根据限额执行预算审核及审批程序。截至目前，未出现完成投资额超过批复投资总额的情况。成本控制措施有效。

五、工作建议

一是要统一思想，提高认识。要高度重视项目预算执行工作，要经常研究预算执行缓慢原因，及时调整无法支出的项目预算指标。二是要规范资金使用。不断规范局内部预算拨付审批，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。规范项目资金拨付手续，强化项目资金监管，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。

六、政策和资金整体效果

项目的管理按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《海南省政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61号）的相关规定执行。对工程实行质量实行零容忍措施加强项目质量和成本控制，确保资金使用效益。环热带雨林国家公园旅游公路项目已列入《海南省“十四五”综合交通运输规划》，是我省重要交通基础设施项目和民生工程，对我省打造国家生态文明试验区、国际旅游消费中心具有重要意义。