## 公路工程质量安全监督信息公开表
公路工程质量安全监督信息公开表
项目名称 | 建设单位 | 项目基本情况 | 监督组组成 | 监督检查工作情况 | 发现的质量安全问题及整改情况 |  | 备注
[5 empty] | 发现问题（次/项） | 整改情况（次/项）
省道 S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目（主线） | 洋浦经济开发区交通运输管理中心 | 省道 S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程（主线）项目位于儋州市西北部，濒临北部湾，是省道 S308的重要组成部分。本项目即是连通儋州市那大中心城区与洋浦经济技术开发区的一条重要交通廊道，也是儋州市目前通往 G98西线高速、洋浦港和海口市、三亚市的主要道路，区域路网功能极为重要。该项目路线起点位于与宝岛路相交平交口处，起点桩号 K4+975，沿既有 S308那洋线布设，下穿西环铁路，在 G98洋浦互通南侧与拟定改建的洋浦互通既有 S308美洋线洋浦段公路相接，终点桩号 K29+185，路线全长24.21公里。项目采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，起点至那大分干渠中桥段路基宽32米，那大分干渠中桥至设计终点路段路基宽24.5米，沥青混凝土路面。桥涵改建设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级，桥涵及路基设计洪水频率：1/100，设计基本地震动峰值加速度0.10g。全线共设置桥梁4座，其中拆除重建中桥1座，换梁利用中桥1座，换梁利用小桥2座。设置涵洞45道，其中拆除重建20道，新建1道，修复利用24道。平面交叉237处，其中等级路交叉14处，等外公路交叉223处。建设内容包括路基路面、桥梁涵洞、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观绿化工程等。 施工图设计批复预算39202.5003万元，工程建安费33603.2925万元，施工合同价30510.1597万元，合同工期570 | 监督组组长：李基刚 监督组成员：卓仁龙、冯锐、何钦、林云美、王文、吴小静（专业技术人员） | 对该项目进行桥梁路基工程专项专项检查 | 6 | 整改中
本表应在相关检查报告发出后10个工作日内进行公开，若公开时整改尚未完成，应在表内说明情况并在整改落实后完善本表并对再次进行公开。