## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023Y000000826384-综合运行事务 |  |  | 填报人: | 何琼花 |  |  | 联系方式: | 85523373 |  |  |  |  | 13FAA4674F99FE0FE06307FD1AAC291B
主管部门: | 513-省交通运输厅 |  |  | 实施单位: | 513004014-省交通规费征稽局乐东分局
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | jt.hainan.gov.cn/hnsjtgfzjj/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 226000 | 240000 |  | 239617.64 |  |  |  | 10.00 | 99.84 | 9.98 | 10.0
其中：财政资金： |  | 226000 | 240000 |  | 239617.64 |  |  |  |  | 99.84
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
联合稽查行动4次，制作宣传横幅50条，通行附加费知晓率95以上，安生生产率95以上。 |  |  |  |  | 联合稽查行动4次，制作宣传横幅50条，通行附加费知晓率95以上，安生生产率95以上。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 联合稽查行动4次 |  | ≥ | 4 | 次 | 3 | 75.00% | 25.00 | 18.75 | 因人手不足以及执法证人数不够，导致联合稽查行动后期无法开展。 |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 制作宣传横幅50条 |  | ≥ | 50 | 条 | 50 | 100.00% | 25.00 | 25 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 安生生产率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 25.00 | 25 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 通行附加费知晓率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 93.73