## 附件1
附件
中央综合财力补助资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付名称 |  |  | 中央综合财力补助资金
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 海南省交通运输厅 |  | 实施单位 | 海南省交通运输厅、海南省交通工程建设局、 海南省交通投资控股有限公司
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： | 830801.97 | 826124.22 |  | 99.44%
|  |  | 其中：中央补助 | 190221.67 | 185543.92 |  | 97.54%
|  |  | 地方资金 | 640580.3 | 640580.3 |  | 100%
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持3条普通省道建设、支持4条高速公路建设、支持1条旅游公路建设、补助“全货机航线航班”航班量105班、补助“全货机航线航班”货运量2,699.94吨。 |  |  |  | 支持3条普通省道建设、支持2条高速公路建设、支持1条旅游公路建设、补助“全货机航线航班”航班量105班、补助“全货机航线航班”货运量2,699.94吨。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持普通省道建设（条） |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支持高速公路建设（条） |  | 4 | 2 | 1.海口绕城公路美兰机场至演丰段公路项目因涉铁段施工许可审批慢，影响涉铁工程及机场互通部分工程进度，没有完成年度绩效目标。 2.G9812高速公路延长线工程因征地拆迁工作滞后影响工程进度，没有完成年度绩效目标。 改进措施：制定相应的解决方案加快审批流程，通过限定时间、加强工作等要求，使建设项目组织和实施及时有序开展。
|  | 数量指标 | 支持旅游公路建设（条） |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 补助“全货机航线航班”航班量（班） |  | 105 | 105
|  | 数量指标 | 补助“全货机航线航班”货运量（吨） |  | 2,699.94 | 2,699.94
|  | 质量指标 | 申报补贴材料合规 |  | ≥90% | 90%
|  | 质量指标 | 资金使用合规 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划时间完成 |  | 100% | 75% | 8个项目有2个项目没按计划时间完成投资任务
|  | 成本指标 | 成本控制范围内成效明显 |  | 明显 | 明显
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动沿线旅游经济发展效果明显 |  | ≥90% | 90%
|  | 经济效益 指标 | 提高运输效率明显 |  | ≥90% | 90%
|  | 经济效益 指标 | 促进航空物流全产业链发展效果明显 |  | ≥90% | 90%
|  | 社会效益 指标 | 提升道路安全服务水平明显 |  | ≥90% | 90%
|  | 生态效益 指标 | 项目符合环评审批要求 |  | ≥90% | 90%
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |  | 适应 | 适应
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥90% | 96.86%
Note on F10: uos: 省道S317金马大道金江至大丰互通段改建工程车辆通行附加费1,000万元，白沙快速出口路项目地债10,000万元，五指山至保亭至海棠湾公路项目5车辆通行附加费9000万元、地债15000万元，省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程地债5,000万元，省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程车辆通行附加费2380.3万元、地债20000万元，环岛旅游公路项目地债及其他资金578200万元。