## 工程变更令 (hidden)
#REF!
工 程 变 更 令
承包单位： |  | #REF! |  |  |  |  | 合同段号： | #REF!
监理单位： |  | #REF! |  |  |  |  | 编 号： | #REF!
致承包人：
你单位上报的 02 号《工程变更设计资料》已经监理、设计代表、业主审核，同意按照下列单价和数量进行变更，请按变更后的图纸组织施工。
变更理由： |  | 由于该路段的施工图设计和拆除重建的南珠桥施工图设计不符合定海大桥的总体规划设计，且定海大桥近期将实施建设，故建议该路段（包括拆除重建的南珠桥）的施工暂缓实施。
要点说明： |  | 不符合定海大桥的总体规划设计。
附件：《变更设计申报资料》（编号：YWBG-Ⅱ-02号）
变更设计前后的工程数量投资 | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 单价 |  | 原设计 数量 | 变更后 数量 | 数量变化情况 |  | 金额变化情况
|  |  |  | 合同 | 补充 |  |  | 增加 | 减少 | 增加 | 减少
| 202-2-c | 沥青混凝土路面（厚3cm） | m2 | 3.45 |  | 3770 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 13006.5
| 202-3-b | 拆除混凝土结构 | m3 | 176.47 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3529.4
| 202-3-c | 砖石砌体结构 | m3 | 82.18 |  | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 39446.4
| 203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 19.43 |  | 3119 | 0 | 0 | 3119 | 0 | 60602.17
| 204-1-a | 换填土(砂砾土) | m3 | 73.68 |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 8694.24
| 204-1-b | 利用土方 | m3 | 7.41 |  | 2089 | 0 | 0 | 2089 | 0 | 15479.49
| 204-1-e | 借土填方 | m3 | 60.32 |  | 7285 | 0 | 0 | 7285 | 0 | 439431.2
| 204-1-g | 结构物台背回填 | m3 | 65.71 |  | 1377 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 90482.67
| 204-1-h | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 86.99 |  | 193.61 | 0 | 0 | 193.61 | 0 | 16842.1339
| 205-1-l | 土工织物 | m2 | 12.4 |  | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 7960.8
| 207-1-a | 边沟M7.5浆砌片石 (含出水口) | m3 | 378.61 |  | 242.7707 | 0 | 0 | 242.7707 | 0 | 91915.4201
| 207-9-d | 加盖板边沟 矩形600×600 | m | 701.18 |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 80635.7
| 208-1-a | 种草 | m2 | 13.5 |  | 591.12 | 0 | 0 | 591.12 | 0 | 7980.12
| 208-3-c | 满铺护坡 | m3 | 340.67 |  | 1688.0543 | 0 | 0 | 1688.0543 | 0 | 575069.4535
| 209-1-a | 砌体挡土墙M7.5浆砌片石 | m3 | 328.56 |  | 1943.087 | 0 | 0 | 1943.087 | 0 | 638420.6516
| 209-1-d | 挡土墙砂砾垫层（碎石砂） | m3 | 199.36 |  | 374.1 | 0 | 0 | 374.1 | 0 | 74580.576
| 215-5-a | M7.5级浆砌片石锥坡 | m3 | 376.18 |  | 44.6 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 16777.628
| 215-5-b | 锥坡砂砾垫层 | m3 | 114.76 |  | 28.83 | 0 | 0 | 28.83 | 0 | 3308.5308
| 304-3-b | 厚200mm水泥稳定碎石 | m2 | 49.68 |  | 10298 | 0 | 0 | 10298 | 0 | 511604.64
| 306-1-a | 厚0～100mm(调平层) | m2 | 9.21 |  | 5454 | 0 | 0 | 5454 | 0 | 50231.34
| 306-1-c | 厚150mm及配碎石底基层 | m2 | 24.23 |  | 5454 | 0 | 0 | 5454 | 0 | 132150.42
| 306-1-e | 厚200mm级配碎石底基层 | m2 | 32.31 |  | 5494.4 | 0 | 0 | 5494.4 | 0 | 177524.064
| 306-3-a | 厚150mm(硬路肩及平交口) | m2 | 25.3 |  | 853.9 | 0 | 0 | 853.9 | 0 | 21603.67
| 310-2 | 封层 | m2 | 8.88 |  | 10623.2 | 0 | 0 | 10623.2 | 0 | 94334.016
| 312-1-a | 厚180mm(混凝土弯拉强度4.0MPa) | m2 | 87.26 |  | 284.22 | 0 | 0 | 284.22 | 0 | 24801.0372
| 312-1-b | 厚240mm(混凝土弯拉强度5.0MPa) | m2 | 124.63 |  | 9756 | 0 | 0 | 9756 | 0 | 1215890.28
变更设计前后的工程数量投资 | 312-1-c | 过渡板水泥混凝土 | m3 | 498 |  | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 1782.84
| 312-2-a | 钢筋HPB235 | kg | 6.58 |  | 1520.368 | 0 | 0 | 1520.368 | 0 | 10004.0212
| 312-2-b | 钢筋HRB335 | kg | 6.01 |  | 5073.4985 | 0 | 0 | 5073.4985 | 0 | 30491.7257
| 313-1 | 培土路肩 | m3 | 26.18 |  | 54.2 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 1418.956
| 313-3 -b | 厚180mm现浇混凝土加固土路肩 | m2 | 81.78 |  | 1084 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 88649.52
| 403-1-a | 基础钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.31 |  | 3330.2 | 0 | 0 | 3330.2 | 0 | 21013.562
| 403-1-b | 基础钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.1 |  | 31758.2 | 0 | 0 | 31758.2 | 0 | 193725.02
| 403-2-a | 下部结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.48 |  | 1099 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 7121.52
| 403-2-b | 下部结构钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.27 |  | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 86526
| 403-3-a | 上部结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.41 |  | 4324 | 0 | 0 | 4324 | 0 | 27716.84
| 403-3-b | 上部结构钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.25 |  | 20776 | 0 | 0 | 20776 | 0 | 129850
| 403-4-a | 附属结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.45 |  | 2694.7812 | 0 | 0 | 2694.7812 | 0 | 17381.3387
| 403-4-b | 附属结构钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.26 |  | 14217.0896 | 0 | 0 | 14217.0896 | 0 | 88998.9809
| 404-1 | 干处挖土方 | m3 | 24.08 |  | 1765 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 42501.2
| 405-1-a | 钻孔灌注桩○1.2m | m | 1854.48 |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 296716.8
| 410-1-c | C30混凝土承台 | m3 | 529.1 |  | 270.4 | 0 | 0 | 270.4 | 0 | 143068.64
| 410-2-a | C30混凝土台身(肋台、扶壁台) | m3 | 779.85 |  | 88.88 | 0 | 0 | 88.88 | 0 | 69313.068
| 410-2-c | C30混凝土台帽 | m3 | 848.08 |  | 21.98 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 18640.7984
| 410-2-e | C30混凝土耳背墙 | m3 | 920.57 |  | 18.96 | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 17454.0072
| 410-6-b | C30混凝土搭板 | m3 | 622.69 |  | 61.6 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 38357.704
| 410-6-c | C30混凝土墙式护栏 | m3 | 888.08 |  | 16.6766 | 0 | 0 | 16.6766 | 0 | 14810.1905
| 410-6-f | C50混凝土支座 | m3 | 786.73 |  | 0.836 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 657.7063
| 411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 13.81 |  | 3809 | 0 | 0 | 3809 | 0 | 52602.29
| 411-8-a | C40混凝土空心板 | m3 | 850.04 |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3230.152
| 411-8-b | C50混凝土空心板 | m3 | 1963.42 |  | 108.8 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 213620.096
| 413-1-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 348.98 |  | 193.83 | 0 | 0 | 193.83 | 0 | 67642.7934
变更设计前后的工程数量投资 | 415-1-a | 厚100mm沥青混凝土桥面铺装 | m2 | 135.35 |  | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 23821.6
| 415-2-b | C50级混凝土(含绞缝) | m3 | 676.72 |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 41956.64
| 415-3-a | 高分子改性JS防水层 | m2 | 98.65 |  | 219.6 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 21663.54
| 416-2-c | GYZ 250×56园形板式橡胶支座 | 个 | 229.27 |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8253.72
| 417-2-a | D40型钢组合伸缩缝 | m | 2262.27 |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54294.48
| 602-2-a | Gr-A-4E单面波形梁钢护栏 | m | 253.48 |  | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 56779.52
| 602-5-a | 分设型圆头式端头 | 处 | 4482.44 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8964.88
| 602-5-b | 分设型地锚式端头 | 处 | 4912.93 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9825.86
| 603-6 | 钢筋混凝土立柱 | 根 | 115.89 |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 22250.88
| 603-7 | 钢立柱 | 根 | 197.05 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2364.6
| 604-1-a | △900单柱铝合金标志牌 | 个 | 1098.88 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3296.64
| 604-1-l | □1400×1200单柱铝合金标志牌 | 个 | 3986.03 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3986.03
| 605-1-a | 沥青路面热熔标线 | m2 | 49.35 |  | 406.56 | 0 | 0 | 406.56 | 0 | 20063.736
| 605-6-b | 附着式De-Rbw-e轮廓标 | 个 | 6.8 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 136
变更金额小计 | [10 empty] | 6373256.4474
变更金额合计 | [9 empty] | -6373256.4474
总监理工程师 |  | 签名(盖章）： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日
代建业主 |  | 签名(盖章）： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日
承 包 人 |  | 签名(盖章）： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日

## 云龙至文儒公路改建工程K34+300-K35+420段取消实施
附件
工程设计变更审核表
子目号 | 子目名称 | 单位 | 送审 |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  | 审核增/减 |  | 备注
|  |  | 合同单价（元） | 原设计 数量 | 变更后 数量 | 变更增减 |  | 合同单价（元） | 原设计 数量 | 变更后 数量 | 变更增减
[6 empty] | 数量 | 金额（元） |  |  |  | 数量 | 金额（元） | 数量 | 金额（元）
202-2-c | 沥青混凝土路面（厚3cm） | m2 | 3.45 | 3770 | 0 | -3770 | -13006.5 | 3.45 | 3770 | 0 | -3770 | -13006.5 | 0 | 0
202-3-b | 拆除混凝土结构 | m3 | 176.47 | 20 | 0 | -20 | -3529.4 | 176.47 | 20 | 0 | -20 | -3529.4 | 0 | 0
202-3-c | 砖石砌体结构 | m3 | 82.18 | 480 | 0 | -480 | -39446.4 | 82.18 | 480 | 0 | -480 | -39446.4 | 0 | 0
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 19.43 | 3119 | 0 | -3119 | -60602.17 | 19.43 | 3119 | 0 | -3119 | -60602.17 | 0 | 0
204-1-a | 换填土(砂砾土) | m3 | 73.68 | 118 | 0 | -118 | -8694.24 | 73.68 | 118 | 0 | -118 | -8694.24 | 0 | 0
204-1-b | 利用土方 | m3 | 7.41 | 2089 | 0 | -2089 | -15479.49 | 7.41 | 2089 | 0 | -2089 | -15479.49 | 0 | 0
204-1-e | 借土填方 | m3 | 60.32 | 7285 | 0 | -7285 | -439431.2 | 60.32 | 7393 | 0 | -7393 | -445945.76 | -108 | -6514.56
204-1-g | 结构物台背回填 | m3 | 65.71 | 1377 | 0 | -1377 | -90482.67 | 65.71 | 1377 | 0 | -1377 | -90482.67 | 0 | 0
204-1-h | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 86.99 | 193.61 | 0 | -193.61 | -16842.1339 | 86.99 | 193.61 | 0 | -193.61 | -16842.1339 | 0 | 0
205-1-l | 土工织物 | m2 | 12.4 | 642 | 0 | -642 | -7960.8 | 12.4 | 642 | 0 | -642 | -7960.8 | 0 | 0
207-1-a | 边沟M7.5浆砌片石 (含出水口) | m3 | 378.61 | 242.7707 | 0 | -242.7707 | -91915.4201 | 378.61 | 242.77 | 0 | -242.77 | -91915.1497 | 0.00071429 | 0.27044
207-9-d | 加盖板边沟 矩形600×600 | m | 701.18 | 115 | 0 | -115 | -80635.7 | 701.18 | 115 | 0 | -115 | -80635.7 | 0 | 0
208-1-a | 种草 | m2 | 13.5 | 591.12 | 0 | -591.12 | -7980.12 | 13.5 | 591.12 | 0 | -591.12 | -7980.12 | 0 | 0
208-3-c | 满铺护坡 | m3 | 340.67 | 1688.0543 | 0 | -1688.0543 | -575069.4535 | 340.67 | 1688.05 | 0 | -1688.05 | -575067.9935 | 0.0042857 | 1.46
209-1-a | 砌体挡土墙M7.5浆砌片石 | m3 | 328.56 | 1943.087 | 0 | -1943.087 | -638420.6516 | 328.56 | 1943.09 | 0 | -1943.09 | -638421.6504 | -0.00304 | -0.99882
209-1-d | 挡土墙砂砾垫层（碎石砂） | m3 | 199.36 | 374.1 | 0 | -374.1 | -74580.576 | 199.36 | 374.1 | 0 | -374.1 | -74580.576 | 0 | 0
215-5-a | M7.5级浆砌片石锥坡 | m3 | 376.18 | 44.6 | 0 | -44.6 | -16777.628 | 376.18 | 44.6 | 0 | -44.6 | -16777.628 | 0 | 0
215-5-b | 锥坡砂砾垫层 | m3 | 114.76 | 28.83 | 0 | -28.83 | -3308.5308 | 114.76 | 28.83 | 0 | -28.83 | -3308.5308 | 0 | 0
304-3-b | 厚200mm水泥稳定碎石 | m2 | 49.68 | 10298 | 0 | -10298 | -511604.64 | 49.68 | 10298 | 0 | -10298 | -511604.64 | 0 | 0
306-1-a | 厚0～100mm(调平层) | m2 | 9.21 | 5454 | 0 | -5454 | -50231.34 | 9.21 | 5454 | 0 | -5454 | -50231.34 | 0 | 0
306-1-c | 厚150mm及配碎石底基层 | m2 | 24.23 | 5454 | 0 | -5454 | -132150.42 | 24.23 | 5454 | 0 | -5454 | -132150.42 | 0 | 0
306-1-e | 厚200mm级配碎石底基层 | m2 | 32.31 | 5494.4 | 0 | -5494.4 | -177524.064 | 32.31 | 5494.4 | 0 | -5494.4 | -177524.064 | 0 | 0
306-3-a | 厚150mm(硬路肩及平交口) | m2 | 25.3 | 853.9 | 0 | -853.9 | -21603.67 | 25.3 | 853.9 | 0 | -853.9 | -21603.67 | 0 | 0
310-2 | 封层 | m2 | 8.88 | 10623.2 | 0 | -10623.2 | -94334.016 | 8.88 | 10623.2 | 0 | -10623.2 | -94334.016 | 0 | 0
312-1-a | 厚180mm(混凝土弯拉强度4.0MPa) | m2 | 87.26 | 284.22 | 0 | -284.22 | -24801.0372 | 87.26 | 284.22 | 0 | -284.22 | -24801.0372 | 0 | 0
312-1-b | 厚240mm(混凝土弯拉强度5.0MPa) | m2 | 124.63 | 9756 | 0 | -9756 | -1215890.28 | 124.63 | 9756 | 0 | -9756 | -1215890.28 | 0 | 0
312-1-c | 过渡板水泥混凝土 | m3 | 498 | 3.58 | 0 | -3.58 | -1782.84 | 498 | 3.58 | 0 | -3.58 | -1782.84 | 0 | 0
312-2-a | 钢筋HPB235 | kg | 6.58 | 1520.368 | 0 | -1520.368 | -10004.0212 | 6.58 | 1520.37 | 0 | -1520.37 | -10004.0346 | -0.0020349 | -0.01339
312-2-b | 钢筋HRB335 | kg | 6.01 | 5073.4985 | 0 | -5073.4985 | -30491.7257 | 6.01 | 5073.5 | 0 | -5073.5 | -30491.735 | -0.0015447 | -0.0092834
313-1 | 培土路肩 | m3 | 26.18 | 54.2 | 0 | -54.2 | -1418.956 | 26.18 | 54.2 | 0 | -54.2 | -1418.956 | 0 | 0
313-3 -b | 厚180mm现浇混凝土加固土路肩 | m2 | 81.78 | 1084 | 0 | -1084 | -88649.52 | 81.78 | 1084 | 0 | -1084 | -88649.52 | 0 | 0
403-1-a | 基础钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.31 | 3330.2 | 0 | -3330.2 | -21013.562 | 6.31 | 3330.2 | 0 | -3330.2 | -21013.562 | 0 | 0
403-1-b | 基础钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.1 | 31758.2 | 0 | -31758.2 | -193725.02 | 6.1 | 31758.2 | 0 | -31758.2 | -193725.02 | 0 | 0
403-2-a | 下部结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.48 | 1099 | 0 | -1099 | -7121.52 | 6.48 | 1099 | 0 | -1099 | -7121.52 | 0 | 0
403-2-b | 下部结构钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.27 | 13800 | 0 | -13800 | -86526 | 6.27 | 13800 | 0 | -13800 | -86526 | 0 | 0
403-3-a | 上部结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.41 | 4324 | 0 | -4324 | -27716.84 | 6.41 | 4324 | 0 | -4324 | -27716.84 | 0 | 0
403-3-b | 上部结构钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.25 | 20776 | 0 | -20776 | -129850 | 6.25 | 20776 | 0 | -20776 | -129850 | 0 | 0
403-4-a | 附属结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.45 | 2694.7812 | 0 | -2694.7812 | -17381.3387 | 6.45 | 2694.78 | 0 | -2694.78 | -17381.331 | 0.0012 | 0.00774
403-4-b | 附属结构钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.26 | 14217.0896 | 0 | -14217.0896 | -88998.9809 | 6.26 | 14217.09 | 0 | -14217.09 | -88998.9834 | -0.0004 | -0.002504
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 24.08 | 1765 | 0 | -1765 | -42501.2 | 24.08 | 1765 | 0 | -1765 | -42501.2 | 0 | 0
405-1-a | 钻孔灌注桩○1.2m | m | 1854.48 | 160 | 0 | -160 | -296716.8 | 1854.48 | 160 | 0 | -160 | -296716.8 | 0 | 0
410-1-c | C30混凝土承台 | m3 | 529.1 | 270.4 | 0 | -270.4 | -143068.64 | 529.1 | 270.4 | 0 | -270.4 | -143068.64 | 0 | 0
410-2-a | C30混凝土台身(肋台、扶壁台) | m3 | 779.85 | 88.88 | 0 | -88.88 | -69313.068 | 779.85 | 88.88 | 0 | -88.88 | -69313.068 | 0 | 0
410-2-c | C30混凝土台帽 | m3 | 848.08 | 21.98 | 0 | -21.98 | -18640.7984 | 848.08 | 21.98 | 0 | -21.98 | -18640.7984 | 0 | 0
410-2-e | C30混凝土耳背墙 | m3 | 920.57 | 18.96 | 0 | -18.96 | -17454.0072 | 920.57 | 18.96 | 0 | -18.96 | -17454.0072 | 0 | 0
410-6-b | C30混凝土搭板 | m3 | 622.69 | 61.6 | 0 | -61.6 | -38357.704 | 622.69 | 61.6 | 0 | -61.6 | -38357.704 | 0 | 0
410-6-c | C30混凝土墙式护栏 | m3 | 888.08 | 16.6766 | 0 | -16.6766 | -14810.1905 | 888.08 | 16.68 | 0 | -16.68 | -14813.1744 | -0.00336 | -2.9839
410-6-f | C50混凝土支座 | m3 | 786.73 | 0.836 | 0 | -0.836 | -657.7063 | 786.73 | 0.84 | 0 | -0.84 | -660.8532 | -0.004 | -3.1469
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 13.81 | 3809 | 0 | -3809 | -52602.29 | 13.81 | 3809 | 0 | -3809 | -52602.29 | 0 | 0
411-8-a | C40混凝土空心板 | m3 | 850.04 | 3.8 | 0 | -3.8 | -3230.152 | 850.04 | 3.8 | 0 | -3.8 | -3230.152 | 0 | 0
411-8-b | C50混凝土空心板 | m3 | 1963.42 | 108.8 | 0 | -108.8 | -213620.096 | 1963.42 | 108.8 | 0 | -108.8 | -213620.096 | 0 | 0
413-1-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 348.98 | 193.83 | 0 | -193.83 | -67642.7934 | 348.98 | 193.83 | 0 | -193.83 | -67642.7934 | 0 | 0
415-1-a | 厚100mm沥青混凝土桥面铺装 | m2 | 135.35 | 176 | 0 | -176 | -23821.6 | 135.35 | 176 | 0 | -176 | -23821.6 | 0 | 0
415-2-b | C50级混凝土(含绞缝) | m3 | 676.72 | 62 | 0 | -62 | -41956.64 | 676.72 | 62 | 0 | -62 | -41956.64 | 0 | 0
415-3-a | 高分子改性JS防水层 | m2 | 98.65 | 219.6 | 0 | -219.6 | -21663.54 | 98.65 | 219.6 | 0 | -219.6 | -21663.54 | 0 | 0
416-2-c | GYZ 250×56园形板式橡胶支座 | 个 | 229.27 | 36 | 0 | -36 | -8253.72 | 229.27 | 36 | 0 | -36 | -8253.72 | 0 | 0
417-2-a | D40型钢组合伸缩缝 | m | 2262.27 | 24 | 0 | -24 | -54294.48 | 2262.27 | 24 | 0 | -24 | -54294.48 | 0 | 0
602-2-a | Gr-A-4E单面波形梁钢护栏 | m | 253.48 | 224 | 0 | -224 | -56779.52 | 253.48 | 224 | 0 | -224 | -56779.52 | 0 | 0
602-5-a | 分设型圆头式端头 | 处 | 4482.44 | 2 | 0 | -2 | -8964.88 | 4482.44 | 2 | 0 | -2 | -8964.88 | 0 | 0
602-5-b | 分设型地锚式端头 | 处 | 4912.93 | 2 | 0 | -2 | -9825.86 | 4912.93 | 2 | 0 | -2 | -9825.86 | 0 | 0
603-6 | 钢筋混凝土立柱 | 根 | 115.89 | 192 | 0 | -192 | -22250.88 | 115.89 | 192 | 0 | -192 | -22250.88 | 0 | 0
603-7 | 钢立柱 | 根 | 197.05 | 12 | 0 | -12 | -2364.6 | 197.05 | 12 | 0 | -12 | -2364.6 | 0 | 0
604-1-a | △900单柱铝合金标志牌 | 个 | 1098.88 | 3 | 0 | -3 | -3296.64 | 1098.88 | 3 | 0 | -3 | -3296.64 | 0 | 0
604-1-l | □1400×1200单柱铝合金标志牌 | 个 | 3986.03 | 1 | 0 | -1 | -3986.03 | 3986.03 | 1 | 0 | -1 | -3986.03 | 0 | 0
605-1-a | 沥青路面热熔标线 | m2 | 49.35 | 406.56 | 0 | -406.56 | -20063.736 | 49.35 | 406.56 | 0 | -406.56 | -20063.736 | 0 | 0
605-6-b | 附着式De-Rbw-e轮廓标 | 个 | 6.8 | 20 | 0 | -20 | -136 | 6.8 | 20 | 0 | -20 | -136 | 0 | 0
| 合计 | [5 empty] | -6373256.4474 |  |  |  |  | -6379776.4241 |  | -6519.9767

## 3-工程量计算书 (hidden)
#REF!
工程设计变更数量计算书
| 承包单位： | #REF! |  | 合同段号： | #REF!
| 监理单位： | #REF! |  | 编 号： | #REF!
详见后附工程量计算表
人员 | 承包人 |  | 总监办 | 设计代表 | 指挥部 | 业主
签名
日期

## 4-现场签认 (hidden)
#REF!
工程设计变更现场签认单
施工单位： | #REF! |  |  | 合同段号： | #REF!
监理单位： | #REF! |  |  | 编 号： | #REF!
变更工程名称及里程 |  | K34+300～K35+420段暂缓实施 |  |  | 日期：
变更理由及内容：
由于该路段的施工图设计和拆除重建的南珠桥施工图设计不符合定海大桥的总体规划设计，且定海大桥近期将实施建设，故建议该路段（包括拆除重建的南珠桥）的施工暂缓实施。
影响工期和造价情况：
不影响整体工期，工程造价减少6373256元
承包单位 |  | 监理单位 | 设计代表 | 代建单位 |  | 业主代表

## 5-防护工程 (hidden)
防护工程数量表
起讫桩号 |  | 位置 | 长度 （m） | 边坡 |  |  |  | 护脚墙、路肩墙 |  |  | 锥坡 |  | 挡墙 | [5 empty] | 换填数量 |  | 边坡植草 | 备注
|  |  |  | M7.5浆砌片石 | M10砂浆抹面 | M10砂浆勾缝 | 挖土方 | M7.5浆砌片石 | M10砂浆勾缝 | 挖土方 | M7.5浆砌片石 | 碎石砂垫层 | 砌体 | M10砂浆勾缝 | M10砂浆抹面 | Φ5PVC管 | 碎石 | 挖基土方 | 回填碎石砂 | 挖除土方
|  |  |  | m3 | m2 | m2 | m3 | m3 | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m2
34300 | 34335 | 左侧 | 35 | 10.5 |  | 35 | 10.5 | 13.475 |  | 13.475
34335 | 34345 | 左侧 | 10 | 24 |  | 80 | 24 | 3.85 |  | 3.85
34345 | 34400 | 左侧 | 55 | 90.75 |  | 302.5 | 90.75
34400 | 34432.48 | 左侧 | 32.48 | 73.08 |  | 243.6 | 73.08
34457.52 | 34710 | 左侧 | 252.48 | 320.6 |  | 1068.66 | 320.6 | 91.43 |  | 91.43
34710 | 34790 | 左侧 | 80 | 144 |  | 480 | 144
34790 | 34870 | 左侧 | 80 | 33.75 |  | 112.5 | 33.75 | 28.88 |  | 28.88
34870 | 35030 | 左侧 | 160 |  |  |  |  | 59.85 | 63 | 37.8
35030 | 35420 | 左侧 | 390 | 562.7143 | 187.5714 | 964.1171 | 318.8714 | 224.4 | 261.8 | 121.55
34300 | 34420 | 右侧 | 120 | 32.16 |  | 107.1996 | 32.16 | 41.272 |  | 41.272
34420 | 34432.48 | 右侧 | 12.48 | 29.95 |  | 99.84 | 29.95
34457.52 | 34490 | 右侧 | 32.48 | 85.75 |  | 285.82 | 85.75 | 12.5 |  | 12.5
34490 | 34880 | 右侧 | 390 | 280.8 |  | 936 | 280.8 | 150.15 |  | 150.15
35030 | 35420 | 右侧 | 390 |  |  |  |  | 227.4 | 265.3 | 123.175
34345 | 34400 | 左侧 | 55 | [7 empty] | 3.1 | 0.7 | 391.44 | 237.16 | 90.75 | 42.5 | 2.5 | 117 | 205.7 | 205.7
34400 | 34432.5 | 左侧 | 32.5 | [7 empty] | 10.4 | 2.7 | 504.43 | 220.22 | 78.65 | 35.1 | 1.5 | 102 | 121.6 | 121.6
34420 | 34432.5 | 右侧 | 12.5 | [7 empty] | 31.1 | 8.5 | 194.01 | 92.4 | 30.25 | 15.3 | 0.6 | 39 | 46.8 | 46.8
35030 | 35420 | 左侧 | 390 | [17 empty] | 195
34880 | 35030 | 右侧 | 150 | [17 empty] | 45
合计 |  |  |  | 1688.0543 | 187.5714 | 4715.2367 | 1444.2114 | 853.207 | 590.1 | 624.082 | 44.6 | 11.9 | 1089.88 | 549.78 | 199.65 | 92.9 | 4.6 | 258 | 374.1 | 374.1 | 240

## 6-排水工程 (hidden)
排水工程数量表
起讫桩号 |  | 位置 | 矩形带盖板暗沟 | [7 empty] | 梯形边沟 |  |  |  |  | 边沟及平台植草 | 边沟端部 |  | 边沟出水口 |  |  |  | 出水口端部 |  | 备注
|  |  | 暗沟长度 | C30预制混凝土盖板 | R235钢筋 | HRB 235钢筋 | C20现浇混凝土台帽 | 油毡纸 | 沥青膏 | 挖基土方 | 边沟长度 | M7.5浆砌片石 | M10砂浆抹面 | M10砂浆勾缝 | 挖土方 |  | M7.5浆砌片石 | 挖土方 | M7.5浆砌片石 | M10砂浆抹面 | M10砂浆勾缝 | 挖土方 | M7.5浆砌片石 | 挖土方
|  |  | m | m3 | kg | kg | m3 | m2 | m2 | m3 | m | m3 | m2 | m2 | m3 | m2 | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | m3 | m3 | m3
35030 | 35420 | 左侧 | [8 empty] | 390 | 150.15 | 325.65 | 218.4 | 150.15 | 259.35 | 0.44571 | 0.2574
34880 | 35030 | 右侧 | [8 empty] | 150 | 88.73 | 115.23 | 154.56 | 88.73 | 91.77 | 1.45 | 2.17
34880 | 边沟出水口 | 右侧 | 3 | [15 empty] | 1.54 | 3.18 | 3.35 | 2.64 | 0.455 | 0.683 | 第三册四分册106页
34480 | 平交口 | 左 | 5 | 0.69 | 18.8 | 78.5 | 2.76 | 1.5 | 0.01 | 4
34490 | 平交口 | 左 | 5 | 0.69 | 18.8 | 78.5 | 2.76 | 1.5 | 0.01 | 4
34520 | 平交口 | 左 | 5 | 0.69 | 18.8 | 78.5 | 2.76 | 1.5 | 0.01 | 4
34900 | 平交口 | 左 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34910 | 平交口 | 左 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34920 | 平交口 | 左 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34920 | 平交口 | 右 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34930 | 平交口 | 左 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34930 | 平交口 | 右 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34940 | 平交口 | 左 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34940 | 平交口 | 右 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34950 | 平交口 | 左 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34950 | 平交口 | 右 | 6 | 0.83 | 22.6 | 94.2 | 3.31 | 1.8 | 0.01 | 5
34960 | 平交口 | 左 | 5 | 0.69 | 18.8 | 78.5 | 2.76 | 1.5 | 0.01 | 4
34960 | 平交口 | 左 | 5 | 0.69 | 18.8 | 78.5 | 2.76 | 1.5 | 0.01 | 4
34980 | 平交口 | 左 | 7 | 0.97 | 26.3 | 109.9 | 3.86 | 2.1 | 0.01 | 5
34980 | 平交口 | 左 | 7 | 0.97 | 26.3 | 109.9 | 3.86 | 2.1 | 0.01 | 5
35040 | 平交口 | 右 | 12 | 1.66 | 45.1 | 188.3 | 6.62 | 3.6 | 0.02 | 9
35060 | 平交口 | 左 | 4 | 0.55 | 15 | 62.8 | 2.21 | 1.2 | 0.01 | 3
合计 |  |  | 115 | 15.9 | 432.7 | 1805.4 | 63.45 | 34.5 | 0.2 | 92 | 540 | 238.88 | 440.88 | 372.96 | 238.88 | 351.12 | 1.8957 | 2.4274 | 1.54 | 3.18 | 3.35 | 2.64 | 0.455 | 0.683

## 7-路面工程 (hidden)
水泥混凝土路面工程数量表（含平交口）
起讫桩号 |  | 长度 | 24水泥混凝土路面 |  | 沥青封层 |  | 20水泥稳定碎石基层 |  | 20级配碎石底基层 |  | 15级配碎石底基层 |  | 0-10级配碎石调平底基层 |  | 钢筋HPB235 | 钢筋HRB335 | 路肩 |  |  |  |  | 热熔标线 |  |  | 过渡板水泥混凝土 | 平交口 |  |  |  | 备注
[17 empty] | 18cmc30水泥混凝土 |  | 15cm级配碎石基层 |  | 路肩培土 | 车行道边缘线 | 路面中心线 | 导流或人行到斑马线 |  | 18cm水泥混凝土面层 | 15cm级配碎石基层 | 路基挖土方 | 路基填土方
|  |  | 宽 | m2 | 宽 | m2 | 宽 | m2 | 宽 | m2 | 宽 | m2 | 宽 | m2 | kg | kg | 宽 | m2 | 宽 | m2 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m3 | m3
34300 | 34880 | 544 | 9 | 4896 | 9.8 | 5331.2 | 9.5 | 5168 | 10.1 | 5494.4 | [6 empty] | 1 | 544 | 0.5 | 272 | 27.2 | [8 empty] | 漫水路段扣除南珠桥长36米
34880 | 35420 | 540 | 9 | 4860 | 9.8 | 5292 | 9.5 | 5130 |  |  | 10.1 | 5454 | 10.1 | 5454 |  |  | 1 | 540 | 0.5 | 270 | 27 | [8 empty] | 漫水路段
34140 | 34880 | 740 | [22 empty] | 3.58 |  |  |  |  | 过渡板水泥混凝土
34300 | 35420 | 1120 | [12 empty] | 721.268 | 2256.6985 | [13 empty] | 漫水路段路面宽8.5m，扣除桥长80米
南珠桥 |  | 36 | [12 empty] | 799.1 | 2816.8
34300 | 35420 | 1120 | [19 empty] | 336 | 70.56 | [6 empty] | 漫水路段
34340 | 平交口 | 右 | [23 empty] | 80.7 | 86.3 |  | 36
34520 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 12.86 | 14.6 | 4
34580 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 14.36 | 16.3 |  | 1
34850 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 17.86 | 19.8 |  | 8
34980 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 21.36 | 23.3 |  | 5
34980 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 21.36 | 23.3 |  | 5
35040 | 平交口 | 右 | [23 empty] | 21.36 | 23.3 |  | 8
35060 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 12.9 | 14.6 |  | 5
35210 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 28.36 | 30.3 |  | 14
35245 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 12.9 | 14.6 |  | 7
35260 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 12.9 | 14.6 |  | 7
35375 | 平交口 | 左 | [23 empty] | 12.9 | 14.6 |  | 6
35405 | 平交口 | 右 | [23 empty] | 14.4 | 16.3 |  | 6
合计 |  |  |  | 9756 |  | 10623.2 |  | 10298 |  | 5494.4 |  | 5454 |  | 5454 | 1520.368 | 5073.4985 |  | 1084 |  | 542 | 54.2 | 336 | 70.56 | 0 | 3.58 | 284.22 | 311.9 | 4 | 108

## 9-特殊路基处理 (hidden)
特殊路基工程数量表
起讫桩号 |  | 长度 | 位置 |  | 挖除沥青面层（平均3cm厚） | 填前及路槽压实 | 挖除土方 | 换填粗砂（60cm厚） | 备注
|  |  | 左 | 右 | m2 | m2 | m3 | m3
34300 | 34880 | 580 |  |  | 3770 | 5771
34340 | 34380 | 40 | 左 |  |  |  | 36 | 36
34410 | 34430 | 20 | 左 |  |  |  | 30 | 30
34530 | 34550 | 20 | 左 |  |  |  | 16 | 16
34460 | 34520 | 60 |  | 右 |  |  | 36 | 36
合计 |  |  |  |  | 3770 | 5771 | 118 | 118

## 9-1桥头路基处理（增加） (hidden)
桥头路基处理工程数量表
桩号 | 构造物名称 | 结构物与路线交角 | U形锚钉 | 土工格栅 | 回填砂砾土 | 挖台阶 | 挖台阶增加砂砾土 | 备注
|  | 度 | Kg | m2 | m3 | m2 | m3
34445 | 南珠桥 | 90 | 41.4 | 642 | 1377 | 76.5 | 90
合计 |  |  | 41.4 | 642 | 1377 | 76.5 | 90

## 10-安全设施 (hidden)
交安设施工程数量表
起讫桩号 |  | 位置 |  | 长度（m） | 波形护栏 Gr-A-4E | 地锚式端头 | 半圆式端头 | 附着式轮廓标 | 钢筋混凝土立柱 | 钢立柱 | 标志牌 □140×120 | △900+○1000单柱铝合金标志牌 | 标志牌 ○100 | 标志牌 △90 | 备注
|  | 左 | 右 | m | m | 处 | 处 | 个 | 根 | 根 | 个 | 个 | 个 | 个
34320 | 34432 | 左: 左; m: 112; m: 112; 处: 1; 处: 1; 个: 10
34320 | 34432 | 右: 右; m: 112; m: 112; 处: 1; 处: 1; 个: 10
34460 | 34500 | 右: 右; m: 40; 根: 21
34520 | 34860 | 左: 左; m: 340; 根: 171
34540 | bar: 左; 个
34800 | bar: 右; 个
35180 | bar: 右; 个
35240 | bar: 左; 个
34340 | 平交口 | 右: 右; 根: 2
34580 | 平交口 | 左: 左; 根: 2
34850 | 平交口 | 左: 左; 根: 2
35040 | 平交口 | 右: 右; 根: 2
35210 | 平交口 | 左: 左; 根: 2
35405 | 平交口 | 右: 右; 根: 2
合计 |  |  |  |  | 224 | 2 | 2 | 20 | 192 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3

## 11-路基土石方 (hidden)
路基土石方工程数量表
桩号 | 距离（m） | 挖土方（m3） | 填方 |  | 弃方（m3） | 备注
|  |  | 利用方（m3） | 借方（m3）
34300 | 0 | 11 | 10 | 235
34320 | 20 | 11 | 10 | 302
34340 | 20 | 43 | 40 | 387
34360 | 20 | 88 | 80 | 463
34380 | 20 | 110 | 101 | 442
34400 | 20 | 144 | 132 | 354
34420 | 20 | 190 | 174 | 354
34430 | 10 | 157 | 144 | 424
桥梁
34460
34480 | 20 | 68 | 62 | 379
34500 | 20 | 41 | 37 | 323
34520 | 20 | 11 | 10 | 301
34540 | 20 | 36 | 33 | 361
34560 | 20 | 36 | 33 | 359
34580 | 20 | 11 | 10 | 285
34600 | 20 | 12 | 11 | 288
34620 | 20 | 14 | 13 | 283
34640 | 20 | 13 | 12 | 253
34660 | 20 | 26 | 24 | 220
34680 | 20 | 26 | 24 | 198
34700 | 20 | 13 | 12 | 197
34720 | 20 | 107 | 98 | 145
34740 | 20 | 197 | 181 | 100
34760 | 20 | 198 | 181 | 82
34780 | 20 | 196 | 179 | 54
34800 | 20 | 101 | 93 | 96
34820 | 20 | 11 | 10 | 113
34840 | 20 | 11 | 10 | 87
34860 | 20 | 11 | 10 | 66
34880 | 20 | 12 | 11 | 25
34900 | 20 | 24 | 10 |  | 13
34920 | 20 | 40 | 13 |  | 26
34940 | 20 | 45 | 12 |  | 32
34960 | 20 | 47 | 12 |  | 35
34980 | 20 | 41 | 13 |  | 27
35000 | 20 | 32 | 14 |  | 16
35020 | 20 | 24 | 16 |  | 6
35040 | 20 | 30 | 10 |  | 19
35060 | 20 | 46 | 2 |  | 44
35080 | 20 | 49 | 1 |  | 48
35100 | 20 | 57 | 1 |  | 56
35120 | 20 | 51 | 2 |  | 49
35140 | 20 | 55 | 4 |  | 51
35160 | 20 | 55 | 14 |  | 40
35180 | 20 | 37 | 27 |  | 8
35200 | 20 | 33 | 30 | 1
35220 | 20 | 36 | 31 |  | 2
35240 | 20 | 36 | 29 |  | 4
35260 | 20 | 47 | 22 |  | 23
35280 | 20 | 52 | 20 |  | 30
35300 | 20 | 35 | 21 |  | 13
35320 | 20 | 50 | 11 |  | 38
35340 | 20 | 74 | 2 |  | 72
35360 | 20 | 62 | 4 |  | 58
35380 | 20 | 43 | 9 |  | 32
35400 | 20 | 54 | 8 |  | 45
35420 | 20 | 55 | 6 |  | 49
合计 |  | 3115 | 2089 | 7177 | 836

## 12-南珠桥 (hidden)
K34+445南珠桥全桥主要材料及工程数量表
名 称 | 规 格 | 单 位 | 上 部 构 造 | [6 empty] | 下部构造 | [10 empty] | 桥头搭板 | 旧桥拆除 | 桥头路基处理 | 合计
|  |  | 空心板 |  | 桥面系 |  | 伸缩缝 | 护栏、支座及其它 | 小计 | 桥墩 |  |  |  | 桥台 | [5 empty] | 小计
|  |  | 预制 | 现浇 | 铺装层 | 桥面连续 |  |  |  | 盖梁及挡块 | 墩身 | 系梁 | 桩基础 | 台帽及挡块 | 台身 | 耳背墙 | 承台 | 桩基础 | 坡体 | 搭板
混凝土 | C50 | m3 | 108.8 |  | 62 |  |  | 0.08 | 170.88 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 170.88
| C40 | m3 |  | 3.8 |  |  |  |  | 3.8 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 3.8
| C30 | m3 | [5 empty] | 16.6766 | 16.6766 | 桥台 台帽及挡块: 21.98; 桥台 台身: 88.88; 桥台 耳背墙: 18.96; 桥台 承台: 270.4; 小计 搭板: 400.22 | 61.6 |  |  | 478.4966
| C25 | m3 | [6 empty] | 0 | 桥台 桩基础: 180.96; 小计 搭板: 180.96 |  |  |  | 180.96
| C40钢纤维混凝土 | m3 |  |  |  |  | 2.4 |  | 2.4 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 2.4
| C50小石子混凝土 | m3 | [5 empty] | 0.836 | 0.836 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 0.836
| M15水泥砂浆 | m3 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 0.4
沥青混凝土 |  | m3 |  |  | 17.6 |  |  |  | 17.6 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 17.6
高分子改性JS防水层 |  | m2 |  |  | 219.6 |  |  |  | 219.6 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 219.6
凿毛 |  | m2 | 256.5 | [5 empty] | 256.5 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 256.5
φs15.2钢铰线 |  | kg | 3809 | [5 empty] | 3809 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 3809
钢筋 | R235 | kg | 4324 |  |  |  | 730 | 2694.7812 | 7748.7812 | 桥台 台帽及挡块: 430.6; 桥台 台身: 600.2; 桥台 耳背墙: 68.2; 桥台 桩基础: 3330.2; 小计 搭板: 4429.2 |  |  |  | 12177.9812
| HRB335 | kg | 12626 |  | 8150 | 0 |  | 3517.8896 | 24293.8896 | 桥台 台帽及挡块: 1473; 桥台 台身: 10169.2; 桥台 耳背墙: 2157.8; 桥台 承台: 16551.4; 桥台 桩基础: 15206.8; 小计 搭板: 45558.2 | 10699.2 |  |  | 80551.2896
钢板 | 400×550×30 | kg | [5 empty] | 1864.8 | 1864.8 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 1864.8
| 300×360×30 | kg | [5 empty] | 914.4 | 914.4 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 914.4
支座 | GYZ D250 | 个 | [5 empty] | 36 | 36 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 36
| GYZF4 D250 | 个 | [5 empty] | 0 | 0 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 0
橡胶块 | 30×30×2cm | 个 | [5 empty] | 36 | 36 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 36
| 30×30×3cm | 个 | [5 empty] | 0 | 0 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 0
| 20×20×1.5cm | 个 | [5 empty] | 8 | 8 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 8
锌铁皮 | 385×385×0.25mm | kg | [5 empty] | 4.8 | 4.8 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 4.8
钢管 | 38×2.5 | kg | [5 empty] | 10.56 | 10.56 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 10.56
D40型钢组合伸缩缝 |  | m |  |  |  |  | 24 |  | 24 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 24
锚具 | 群锚15-4 | 套 | 28 | [5 empty] | 28 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 28
| 群锚15-5 |  | 44 | [5 empty] | 44 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 44
波纹管 | D56 | kg | 161 | [5 empty] | 161 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 161
波纹管 | D67 | kg | 299 | [5 empty] | 299 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 299
铸铁泄水管 |  | kg | [5 empty] | 424 | 424 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 424
钢板 | 80×10 | kg | [6 empty] | 0 | 桥台 桩基础: 12; 小计 搭板: 12 |  |  |  | 12
钢管 | φ70×6.5 | kg | [6 empty] | 0 | 桥台 桩基础: 78.2; 小计 搭板: 78.2 |  |  |  | 78.2
钢管 | φ57×3.5 | kg | [6 empty] | 0 | 桥台 桩基础: 2272; 小计 搭板: 2272 |  |  |  | 2272
浆砌片石 | M7.5 | m3 | [6 empty] | 0 | 桥台 坡体: 193.83; 小计 搭板: 193.83 |  |  |  | 193.83
砂浆勾缝 | M10 | m2 | [6 empty] | 0 | 桥台 坡体: 266.25; 小计 搭板: 266.25 |  |  |  | 266.25
砂砾垫层 |  | m3 | [6 empty] | 0 | 桥台 坡体: 16.93; 小计 搭板: 16.93 |  |  |  | 16.93
锥心填土 | 砂砾土 | m3 | [6 empty] | 0 | 桥台 坡体: 193.61; 小计 搭板: 193.61 |  |  |  | 193.61
回填土方 |  | m3 | [6 empty] | 0 | 小计 搭板: 0 |  |  |  | 0
挖方 | 土方 | m3 | [6 empty] | 0 | 桥台 承台: 720; 桥台 坡体: 1045; 小计 搭板: 1765 |  |  |  | 1765
混凝土拆除 |  | m3 | [6 empty] | 0 | 小计 搭板: 0 |  | 20 |  | 20
圬工拆除 |  | m3 | [6 empty] | 0 | 小计 搭板: 0 |  | 480 |  | 480
土工格栅 |  | m2 | [20 empty] | 642 | 642
回填砂砾土 |  | m3 | [20 empty] | 1377 | 1377

## 预算审核封面 (hidden)
#REF!
#REF!
变更工程预算审查书
| （编号： | #REF! | ）
| 承包单位： | #REF!
| 监理单位： | #REF!
| 代建业主： | #REF!
| 业 主： | #REF!
#REF!

## 编制说明 (hidden)
编 制 说 明
说明：编制说明按编办规定说明

## 预算审核意见书 (hidden)
变更工程预算审核意见书
| 承包单位： | #REF! |  |  |  | 合同段号： | #REF!
| 监理单位： | #REF! |  |  |  | 编 号： | #REF!
变更令编号 |  |  |  |  | 变更工程名称
序号 | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 原设计数量 | 变更后数量 | 预算单价 | 下浮比例 | 核准单价 | 核准单价依据及新增工程计量原则说明

## 单价分析表 (hidden)
单价分析表（08表格式）
项目名称： | [6 empty] | 单位： |  |  | 数量： |  |  | 单价： |  |  | 元 |  | 摊消费： |  | 元 |  | 标表4-3
代 号 | 工 程 项 目 | [17 empty] | 合 计
工 程 细 目
定 额 单 位
工 程 数 量
定 额 表 号
| 工料机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  | 数量 | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) |  | 数量 |  | 金额(元)
| 其他材料费 |  | 元
| 其他机械使用费 |  | 元
| 其他工程费 | 其他工程费Ⅰ | 元
|  | 其他工程费Ⅱ | 元
| 间接费 | 规费 | 元
|  | 企业管理费 | 元
| 利润 |  | 元
| 税金 |  | 元
| 合计 |  | 元
| 单位单价 |  | 元
| 每 单价 |  | 元

## 清单表 (hidden)
K34+300～K35+420
子目号 | 子目名称 | 单位 | 单价 |  | 原设计 数量 | 变更后 数量 | 数量变化情况 |  | 金额变化情况
|  |  | 合同 | 补充 |  |  | 增加（+） | 减少 （-） | 增加（+） | 减少 （-）
202-2-c | 沥青混凝土路面（厚3cm） | m2 | 3.45 |  | 3770 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 13007 | 5649 | 1879 | 3770
202-3-b | 拆除混凝土结构 | m3 | 176.47 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3529 | 20 |  | 20
202-3-c | 砖石砌体结构 | m3 | 82.18 |  | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 39446 | 480 |  | 480
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 19.43 |  | 3119 | 0 | 0 | 3119 | 0 | 60602 | 4733 | 1614 | 3119
204-1-a | 换填土(砂砾土) | m3 | 73.68 |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 8694 | 118 | 0 | 118
204-1-b | 利用土方 | m3 | 7.41 |  | 2089 | 0 | 0 | 2089 | 0 | 15479 | 2176 | 87 | 2089
204-1-e | 借土填方 | m3 | 60.32 |  | 7285 | 0 | 0 | 7285 | 0 | 439431 | 9314 | 2029 | 7285
204-1-g | 结构物台背回填 | m3 | 65.71 |  | 1377 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 90483 | 1377 | 0 | 1377
204-1-h | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 86.99 |  | 193.61 | 0 | 0 | 193.61 | 0 | 16842 | 193.61 | 0 | 193.61
205-1-l | 土工织物 | m2 | 12.4 |  | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 7961 | 642 | 0 | 642
207-1-a | 边沟M7.5浆砌片石 (含出水口) | m3 | 378.61 |  | 242.7707 | 0 | 0 | 242.7707 | 0 | 91915 | 308.69 | 65.92 | 242.77
207-9-d | 加盖板边沟 矩形600×600 | m | 701.18 |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 80636 | 133 | 18 | 115
208-1-a | 种草 | m2 | 13.5 |  | 591.12 | 0 | 0 | 591.12 | 0 | 7980 | 1471.45 | 880.33 | 591.12
208-3-c | 满铺护坡 | m3 | 340.67 |  | 1688.0543 | 0 | 0 | 1688.0543 | 0 | 575069 | 1784.29 | 96.24 | 1688.05
209-1-a | 砌体挡土墙M7.5浆砌片石 | m3 | 328.56 |  | 1943.087 | 0 | 0 | 1943.087 | 0 | 638421 | 2182.28 | 239.19 | 1943.09
209-1-d | 挡土墙砂砾垫层（碎石砂） | m3 | 199.36 |  | 374.1 | 0 | 0 | 374.1 | 0 | 74581 | 374.1 | 0 | 374.1
215-5-a | M7.5级浆砌片石锥坡 | m3 | 376.18 |  | 44.6 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 16778 | 44.6 | 0 | 44.6
215-5-b | 锥坡砂砾垫层 | m3 | 114.76 |  | 28.83 | 0 | 0 | 28.83 | 0 | 3309 | 28.83 | 0 | 28.83
304-3-b | 厚200mm水泥稳定碎石 | m2 | 49.68 |  | 10298 | 0 | 0 | 10298 | 0 | 511605 | 14832.7 | 4534.7 | 10298
306-1-a | 厚0～100mm(调平层) | m2 | 9.21 |  | 5454 | 0 | 0 | 5454 | 0 | 50231 | 6262 | 808 | 5454
306-1-c | 厚150mm及配碎石底基层 | m2 | 24.23 |  | 5454 | 0 | 0 | 5454 | 0 | 132150 | 6262 | 808 | 5454
306-1-e | 厚200mm级配碎石底基层 | m2 | 32.31 |  | 5494.4 | 0 | 0 | 5494.4 | 0 | 177524 | 9480.5 | 3986.1 | 5494.4
306-3-a | 厚150mm(硬路肩及平交口) | m2 | 25.3 |  | 853.9 | 0 | 0 | 853.9 | 0 | 21604 | 1317.4 | 463.5 | 853.9
310-2 | 封层 | m2 | 8.88 |  | 10623.2 | 0 | 0 | 10623.2 | 0 | 94334 | 15173.6 | 4550.4 | 10623.2
312-1-a | 厚180mm(混凝土弯拉强度4.0MPa) | m2 | 87.26 |  | 284.22 | 0 | 0 | 284.22 | 0 | 24801 | 542.95 | 258.73 | 284.22
312-1-b | 厚240mm(混凝土弯拉强度5.0MPa) | m2 | 124.63 |  | 9756 | 0 | 0 | 9756 | 0 | 1215890 | 14011.2 | 4255.2 | 9756
312-1-c | 过渡板水泥混凝土 | m3 | 498 |  | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 1783 | 3.58 | 0 | 3.58
312-2-a | 钢筋HPB235 | kg | 6.58 |  | 1520.368 | 0 | 0 | 1520.368 | 0 | 10004 | 1758 | 237.63 | 1520.37
312-2-b | 钢筋HRB335 | kg | 6.01 |  | 5073.4985 | 0 | 0 | 5073.4985 | 0 | 30492 | 9148.8 | 4075.3 | 5073.5
313-1 | 培土路肩 | m3 | 26.18 |  | 54.2 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 1419 | 72 | 18 | 54
313-3 -b | 厚180mm现浇混凝土加固土路肩 | m2 | 81.78 |  | 1084 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 88650 | 1453 | 369 | 1084
403-1-a | 基础钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.31 |  | 3330.2 | 0 | 0 | 3330.2 | 0 | 21014 | 3330.2 | 0 | 3330.2
403-1-b | 基础钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.1 |  | 31758.2 | 0 | 0 | 31758.2 | 0 | 193725 | 31758.2 | 0 | 31758.2
403-2-a | 下部结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.48 |  | 1099 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 7122 | 1099 | 0 | 1099
403-2-b | 下部结构钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.27 |  | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 86526 | 13800 | 0 | 13800
403-3-a | 上部结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.41 |  | 4324 | 0 | 0 | 4324 | 0 | 27717 | 4324 | 0 | 4324
403-3-b | 上部结构钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.25 |  | 20776 | 0 | 0 | 20776 | 0 | 129850 | 20776 | 0 | 20776
403-4-a | 附属结构钢筋光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 6.45 |  | 2694.7812 | 0 | 0 | 2694.7812 | 0 | 17381 | 2694.78 | 0 | 2694.78
403-4-b | 附属结构钢筋带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 6.26 |  | 14217.0896 | 0 | 0 | 14217.0896 | 0 | 88999 | 14217.09 | 0 | 14217.09
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 24.08 |  | 1765 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 42501 | 1765 | 0 | 1765
405-1-a | 钻孔灌注桩○1.2m | m | 1854.48 |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 296717 | 160 | 0 | 160
410-1-c | C30混凝土承台 | m3 | 529.1 |  | 270.4 | 0 | 0 | 270.4 | 0 | 143069 | 270.4 | 0 | 270.4
410-2-a | C30混凝土台身(肋台、扶壁台) | m3 | 779.85 |  | 88.88 | 0 | 0 | 88.88 | 0 | 69313 | 88.88 | 0 | 88.88
410-2-c | C30混凝土台帽 | m3 | 848.08 |  | 21.98 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 18641 | 21.98 | 0 | 21.98
410-2-e | C30混凝土耳背墙 | m3 | 920.57 |  | 18.96 | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 17454 | 18.96 | 0 | 18.96
410-6-b | C30混凝土搭板 | m3 | 622.69 |  | 61.6 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 38358 | 61.6 | 0 | 61.6
410-6-c | C30混凝土墙式护栏 | m3 | 888.08 |  | 16.6766 | 0 | 0 | 16.6766 | 0 | 14810 | 16.68 | 0 | 16.68
410-6-f | C50混凝土支座 | m3 | 786.73 |  | 0.836 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 658 | 0.84 | 0 | 0.84
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 13.81 |  | 3809 | 0 | 0 | 3809 | 0 | 52602 | 3809 | 0 | 3809
411-8-a | C40混凝土空心板 | m3 | 850.04 |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3230 | 3.8 | 0 | 3.8
411-8-b | C50混凝土空心板 | m3 | 1963.42 |  | 108.8 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 213620 | 108.8 | 0 | 108.8
413-1-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 348.98 |  | 193.83 | 0 | 0 | 193.83 | 0 | 67643 | 193.83 | 0 | 193.83
415-1-a | 厚100mm沥青混凝土桥面铺装 | m2 | 135.35 |  | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 23822 | 176 | 0 | 176
415-2-b | C50级混凝土(含绞缝) | m3 | 676.72 |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 41957 | 62 | 0 | 62
415-3-a | 高分子改性JS防水层 | m2 | 98.65 |  | 219.6 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 21664 | 219.6 | 0 | 219.6
416-2-c | GYZ 250×56园形板式橡胶支座 | 个 | 229.27 |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8254 | 36 | 0 | 36
417-2-a | D40型钢组合伸缩缝 | m | 2262.27 |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54294 | 24 | 0 | 24
602-2-a | Gr-A-4E单面波形梁钢护栏 | m | 253.48 |  | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 56780 | 224 | 0 | 224
602-5-a | 分设型圆头式端头 | 处 | 4482.44 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8965 | 2 | 0 | 2
602-5-b | 分设型地锚式端头 | 处 | 4912.93 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9826 | 2 | 0 | 2
603-6 | 钢筋混凝土立柱 | 根 | 115.89 |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 22251 | 192 | 0 | 192
603-7 | 钢立柱 | 根 | 197.05 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2365 | 16 | 4 | 12
604-1-a | △900单柱铝合金标志牌 | 个 | 1098.88 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3297 | 6 | 3 | 3
604-1-l | □1400×1200单柱铝合金标志牌 | 个 | 3986.03 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3986 | 1 | 0 | 1
605-1-a | 沥青路面热熔标线 | m2 | 49.35 |  | 406.56 | 0 | 0 | 406.56 | 0 | 20064 | 721.18 | 314.62 | 406.56
605-6-b | 附着式De-Rbw-e轮廓标 | 个 | 6.8 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 136 | 20 | 20 | 0
变更金额合计 | [9 empty] | 6373261