## 公路
海南省交通工程质量监督管理局2022年随机抽查市场主体名录库 （公路在建监督项目）
序号 | 监督项目名称 | 项目状况 | 监督 组长 | 设计单位 | 建设（代建) 单位 | 监理单位 | 施工单位 | 试验室 | 通知书文号/ 发文日期 | 技术等级 | 里程 （km） | 批复施工图预算（万元） | 计划工期 | 备注
1 | 国道G360临高段公路工程 | 在建 | 贺平 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：海南公路工程有限公司 | 海南交通建设咨询有限公司 | WLTJ10标：中铁十四局集团第三工程有限公司 WLTJ11标：海南路桥工程有限公司 WLLM05标：海南路桥工程有限公司 | 中心试验室和施工单位工地试验室 | 琼交质公监[2020]3号2020.3.10 | 一级公路 | 25.642km（含连接线） | 主体：160889.1851 后续工程：170852.1189（含定安至澄迈段） | 2020.5-2023.5 (36个月)
2 | 国道G360定安至至澄迈段公路工程 | 在建 | 韩旺 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：中国公路工程咨询集团有限公司 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | WLTJ05：中交第一航务工程局有限公司 WLTJ06：北京市政路桥股份有限公司 WLTJ07：中交第四公路工程局有限公司 WLTJ08：广东冠粤路桥有限公司 WLTJ09：中交二公局东萌工程有限公司 WLLM03标：中交一公局厦门工程有限公司 WLLM04标：中交第二公路工程局有限公司 | 中心试验室和施工单位工地试验室 | 琼交质公监[2020]4号2020.5.11 | 一级公路 | 54.604 | 主体：389799.0402 | 2020.6-2023.6 (36个月)
3 | 国道G360文昌至定安段公路工程 | 在建 | 王文 | 海南省交通规划勘察设计研究院 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：中国铁建昆仑投资集团有限公司 | 北京中港路通工程管理有限公司 | WLTJ01：中铁十二局集团有限公司 WLTJ02：中铁十七局集团有限公司 WLTJ03：中铁四局集团第四工程有限公司 WLTJ04：中铁十五局集团有限公司 WLLM01标：中交二公局第六工程有限公司 WLLM02标：中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 中心试验室和施工单位工地试验室 | 琼交质公监[2020]5号2020.5.18 | 一级公路 | 41.111 | 主体：280105.5262 后续工程：79343.8024 | 2020.6-2023.6 (36个月)
4 | G15沈海高速公路海口段 | 在建 | 韩旺 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：中国公路工程咨询集团有限公司 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | TJ1：中交第二航务工程局有限公司 TJ2：中交一公局集团有限公司 TJ3：中铁二局集团有限公司 TJ4：中铁四局集团第一工程有限公司&中铁大桥局集团有限公司 TJ5：中交第四航务工程局有限公司中交路桥建设有限公司 TJ6：中交路桥建设有限公司 LM:中交路桥建设有限公司 JA:海南中咨泰克交通工程有限公司&深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 JD:贵州中南交通科技有限公司 | 中心试验室和施工单位工地试验室 | 琼交质公监[2020]6号2020.5.29 | 高速公路 | 13.727 | 542697.9592 | 2020.6-2023.6 (36个月)
5 | 省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程 | 在建 | 王名儒 | 海南省交通规划勘察设计研究院 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：海南路桥工程有限公司 | 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 | 海南公路工程有限公司 | 监理施工工地试验室 | 琼交质公监[2020]10号2020.10.29 | 二级公路 | 71.837（主线） | 116595.7502 | 2020.11-2022.11 （24个月）
6 | 国道G540毛九线抱由至九所改建工程 | 在建 | 贺平 | 中交公路规划设计院有限公司 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：海南第一建设工程局有限公司 | 河北路通监理 | 1标：湖南省交建工程集团有限公司 2标：海南第五建设工程有限公司&江西景泰路桥工程有限公司 | 监理施工工地试验室 | 琼交质公监[2021]1号2021.4.19 | 二级公路 | 44.176 | 35628.147 | 2020.9-2022.9 （24个月）
7 | 省道S307乌那线（琼中段）改建工程 | 在建 | 李基刚 | 海南省交通规划勘察设计研究院 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：海南海通公路工程咨询监理有限公司 | 海南海通公路工程咨询监理有限公司 | A1:中交二公局东萌工程有限公司 A2:湖南金沙路桥建设有限公司 | 中心试验室和施工单位工地试验室 | 琼交质公监[2021]7号2021.11.3 | 二级公路 | 46.964 | 31890.8805 | 2021.10-2023.3 （18个月）
8 | G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程 | 在建 | 李恩博 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 建设单位：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 代建单位：天津市市政工程设计研究院 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 中心试验室和施工单位工地试验室 | 琼交质公监[2021]3号 2021.6.7 | 高速公路 | 6.365 | 399194.1221 | 2020.10-2023.3 （30个月）
9 | 海南省环岛旅游公路工程 | 在建 | 王名儒 | 文昌、珠碧江段：中交公路规划设计院有限公司 琼海、万宁及陵水段：中交基础设施养护集团有限公司 乐东段：中设设计集团股份有限公司 东方、昌江及儋州段：海南省交通规划勘察设计研究院 临高、澄迈段：中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 海南省交通投资控股有限公司 海南省环岛旅游公路投资开发有限公司 | 1标：北京逸群工程咨询有限公司 2标：海南交通建设咨询有限公司 海南中外建工程管理有限公司 3标：北京正宏监理咨询有限公司 4标：江苏纬信工程咨询有限公司 | 施工总承包：中国公路工程咨询集团有限公司; 第一工区：中铁北京工程局集团有限公司; 第二工区：中交一公局集团有限公司; 第三工区：中交第四公路工程局有限公司; 第四工区：中铁二局集团有限公司； 第五工区：中国公路工程咨询集团有限公司; 第六工区：中交第二公路工程局有限公司; 机电工程：中国公路工程咨询集团有限公司; 安全设施工程：中国公路工程咨询集团有限公司; 房建工程：中铁八局集团有限公司 | 中心试验室和施工单位工地试验室 | 琼交质公监[2021]4号 2021.6.30 | 三级公路 | 988.2 | 1439283.4168
10 | 国道G223大茂至长丰段改建工程项目 | 在建 | 林云美 | 长春市市政工程设计研究院 | 建设单位：万宁市交通运输局 代建单位：海南路桥工程有限公司 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 海南公路工程有限公司 |  | 琼交质公监[2021]8号2021.11.8 | 一级公路 | 17.278 | 72263.1396 | 2020.9-2021.9 （12个月）
11 | 海口市三江至云龙至龙塘至永兴公路工程 | 在建 | 钟考明 | 海南省交通规划勘察设计研究院 | 建设单位：海口市交通和港航管理局 代建单位：海口市路桥建设投资有限公司 | 海南交通建设咨询有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 监理施工工地试验室 | 琼交质公监[2020]7号 2020.7.1 | 二级公路 | 34.571 | 121258.0934 | 2020.8-2022.8 （24个月）
12 | 万宁市港北大桥 | 在建 | 林云美 | 北京交科勘察设计研究院有限公司 | 建设单位：万宁市交通运输局 代建单位：中交路桥技术有限公司 | 北京交科工程咨询有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 监理施工工地试验室 | 琼交质公监[2017]18号 2017.10.20 | 一级公路 | 2.068 | 43796.0363 | 2017.2-2019.7 （30个月）
13 | G9812高速公路延长线工程 | 在建 | 吴培 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 建设单位：海南省交通工程建设局 | 河北华达公路咨询监理有限公司 | TJ01标：中交一公局厦门工程有限公司 TJ02标：中交第二公路工程局有限公司 | 监理施工工地试验室 | 琼交质公监[2022]3号 2022.1.30 | 高速公路 | 24.624 | 265785.74 | 2022.3-2025.2
14 | G98海南环岛高速公路K132+500~K155+200段路面中修和G98海南环岛高速下行K266+299~K275+300路面中修工程 | 在建 | 钟考明 | 中经建研设计有限公司 | 建设单位：海南省公路管理局 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | 蓝海建设集团有限公司 | 监理、施工、业主全外委 | 琼交质公监[2022]2号 2022.1.13 | 高速公路 | 31.7 | 3087.4797 | 2021.11.20-2023.1.20
15 | 省道S218英八线英显至八所段改建工程 | 在建 | 正在办理报监手续，相关信息后续完善
16 | 琼海港下至潭门段旅游公路示范工程 | 土建已完工，剩余沥青路面 | 易鑫 | 中设设计集团股份有限公司 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：深圳高速工程顾问有限公司 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 |  | 琼交质公监[2017]1号2017.1.16 | 二级公路 | 19.428 | 37258.95 | 2017.2-2019.2 （24个月）
17 | 海南省五指山至保亭至海棠湾高速公路 | 已通车，剩余房建、机电工程 | 易鑫 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 西安方舟工程咨询有限责任公司 | SHTJ1标：中交第二航务工程局有限公司 SHTJ2标：中交一公局集团有限公司 SHTJ3标:中交第二公路工程局有限公司 SHTJ4标:中交第四航务工程局有限公司 SHTJ5标：中交四公局第一工程局有限公司 SHTJ6标：中铁十九局集团有限公司 SHLM1标:中交一公局厦门工程有限公司 SHJA1标:辽宁省交通工程有限公司 |  | 琼交质公监[2018]8号2018.10.25 | 高速公路 | 55.86 | 570223.2622 | 2018.11-2021.11 （36个月）
18 | 海口绕城公路美兰机场至演丰段工程 | 已通车，剩余房建、机电工程 | 王名儒 | 海南省交通规划勘察设计研究院 | 建设单位：海南省交通工程建设局 代建单位：中铁建昆仑投资集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | RCTJ1标：中铁十八局集团有限公司 RCTJ2标：中铁十六局集团有限公司 RCLM标：中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 RCJA标：江苏中路交通发展有限公司 RCJD标：北京云星宇交通科技股份有限公司 RCHB标：江苏远兴集团建设有限公司 RCLH标：新鑫建设集团有限公司 涉铁标：中铁十八局集团有限公司 | 中心试验室和施工单位工地试验室 | 琼交质公监[2019]2号2019.4.15 | 高速公路 | 15.07 | 292279.4341 | 2019.6-2021.12 （30个月）

## 水运
海南省交通工程质量监督管理局2022年随机抽查市场主体名录库 （水运在建监督项目）
序号 | 监督项目名称 | 项目状况 | 监督 组长 | 设计单位 | 建设（代建) 单位 | 监理单位 | 施工单位 | 试验室 | 通知书文号/ 发文日期 | 技术等级 | 里程 （km） | 批复施工图预算（万元） | 计划工期 | 备注
1 | 东方市八所中心渔港升级改造项目 | 在建 | 薛诒卷 | 中交水运规划设计院有限公司 | 中交（东方）基础设施投资建设有限公司 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 中交天津航道局有限公司 | \ | 琼交质水监[2021]9号 2021.11.27 | 中心渔港 | \ | 93448.66 | 2019.9-2022.9 （36个月）
2 | 万宁乌场一级渔港项目 | 在建 | 阮琼琦 | 中交水运规划设计院有限公司 | 万宁市城市投资建设有限公司 | 广州港工程管理有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | \ | 琼交质水监[2021]5号 2021.10.21 | 一级渔港 | \ | 89246.72 | 2021.6-2024.6 （36个月）
3 | 三亚南山港公共科考码头工程项目 | 在建 | 正在办理报监手续，相关信息后续完善

## 检测
海南省交通工程质量监督管理局2022年随机抽查市场主体名录库 （本省注册检测机构）
序号 | 事项名称 | 市场主体名录 | 法定代表人 | 联系方式 | 责任单位（科室） | 备注
1 | 海南省交通工程检测中心 | 海南省交通工程检测中心 | 孙令伟 | 0898-65810251 | 检测管理科
2 | 海南椰通路桥工程检测有限公司 | 海南椰通路桥工程检测有限公司 | 梁俊彦 | 0898-65854135
3 | 海南交通建设咨询有限公司检测中心 | 海南交通建设咨询有限公司 | 张忠才 | 0898-65374123
4 | 海南鸿筑交通建设有限公司 | 海南鸿筑交通建设有限公司 | 林晓雪 | 0898-65687880
5 | 海南方能测试技术有限公司 | 海南方能测试技术有限公司 | 陈飞 | 0898-65856757
6 | 海南协立工程咨询有限公司试验检测中心 | 海南协立工程咨询有限公司试验检测中心 | 潘军 | 0898-63286899