海南环岛高速福山互通至马袅公路工程

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、关于批复海南环岛高速福山互通至马袅公路工程可行性研究报告的函((琼发改审批〔2013〕1070号)；

2、海南省发展和改革委员会关于海南环岛高速福山互通至马袅公路工程初步设计和概算的批复(琼发改审批〔2013〕1564号)；

3、海南省交通运输厅关于海南环岛高速福山互通至马袅公路工程施工图设计的批复(琼交运函〔2013〕906号)

海南环岛高速福山互通至马袅公路工程，起点位于环岛高速公路K563+843处的福山互通立交东南侧310米，途径福山互通立交、敦茶墟、昌富村、马袅墟、马袅大坝，终点位于马袅乡洋大村北侧的金牌港东港区疏港大道，跨澄迈、临高两县，路线全长12.725km，其中原路改建6.79km，新建5.935km。设计标准为双向四车道一级公路，设计车速为80公里/小时，路基宽度21.5m。项目沿线共有大小桥梁2处，分别为80m福山互通立交跨线桥和727m的马袅大桥，新建涵洞18处，拆除重建涵洞16处。主要控制点为福山互通跨线桥、高填方路基727m的马袅大桥等。

设计施工总承包合同额29164.2749万元，合同总工期540日历天，但因征地拆迁严重滞后，实际工期为43个月20历天，2018年2月工程完工。监理签发开工令日期为2014年6月20日。

主要参建单位：

代建单位：陕西高速机械化工程有限公司

监理单位：海南海通公路工程咨询监理有限公司

设计施工：海南省交通规划勘察设计研究院

政府监督单位：海南省交通工程质量监督管理局

- （二）项目绩效目标和绩效指标设定情况

- 1.预期总体目标和本阶段目标

- 项目绩效总目标：进一步提升我省公路服务水平，改善沿线地区的交通基础设施，促进经济社会更快发展。

- 项目绩效本阶段目标：按实施计划完成2015年项目建设工作。

- 海南环岛高速福山互通至马袅公路工程项目绩效指标设定如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通车里程完成率 | ≥95% | 100% |
|  | 质量指标 | 主体工程合格率 | ≥100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完工及时率 | ≥90% | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标指标 | 项目成本节约率 | ≤5% | 0% |

- 项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况

- 2022年度海南环岛高速福山互通至马袅公路项目实际到位资金1500万元，资金到位率100%。

- (二）项目资金使用情况

- 截至2023年12月31日止，海南环岛高速福山互通至马袅公路工程当年实际支出1500万元，资金使用率100%。

- （三）项目资金管理情况

- 严格按照国家相关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序，最后按照审核无误的手续完成资金拨付，同时，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2019年4月29日陕西高速机械化工程有限公司组织设计施工总承包单位、监理单位、行业主管部门及相关接收单位进行项目交工验收会议。

工程质量交工结论：工程符合设计及施工技术规范 要求，工序控制严格，工程质量可靠。路基压实度、弯沉值满足设计要求，几何尺寸控制较好；路基边坡稳定，桥梁经荷载试验和桩基检测，承载力满足设计要求；混凝土强度符合设计要求，外观质量良好，伸缩缝安装及使用效果较好；通道、涵洞、排水及砌筑工程的混凝土强度、砂浆强度符合设计要求，外观质量好；路面各结构层的压实度、厚度、弯沉值指标均符合要求，表面平整密实；交通安全设施齐全，护栏安装稳固，线性圆顺；标线、标志布设合理，外观及使用效果良好；绿化苗木生长茁壮、树干挺直满足规范要求，各项资料整理齐全。

交工验收质量综合评定得分为98.7分，质量等级评定为合格。

（二）项目管理情况

根据与海南交通运输厅签订的委托代建管理合同，自2013年11月初接到该工程代建任务后，我公司成立了福马工程代建指挥部，内设四个职能部门，本着“五化”管理的要求，以“生态环保、精品优质、廉政安全”为项目建设管理目标，遵循“精心组织、协调到位、热情服务、保障有力”的项目建设管理理念，为了更好的完成项目管理工作，是工作目标明确、责任到位、标准统一、程序合理，确保工程质量、进度、费用和合同管理的有效监控，代建指挥部编制了福马公路《项目管理手册》成立了质量、廉政、安全环保等工作领导小组，明确各小组的职责和义务。

根据工程特点及实际需要，设置一个预制梁场、一个水泥砼拌合站、一个基层拌合站、一个沥青拌合站分别负责梁板预制、桥梁和沥青混凝土的供应。

本工程自2014年6月20日正式开工，至2018年2月10日全部主体工程完工，工程质量总体可控，未出现一例重大质量、安全事故。施工中，项目办严格按照监理手册及规范要求，进行各工序自检工作，经自检，本工程各工序均合格。

四、项目绩效情况

- （1）数量指标：通车里程完成率≥100%，完成率100%；

- （2）质量指标：主体工程合格率≥100%，完成率100%；

- （3）社会效益指标：完工及时率≥90%，完成率100%；

（4）经济成本指标：项目成本节约率≤5%，完成率100%；

海南环岛高速福山互通至马袅公路工程全长12.725 Km。共设置桥梁807m/2座，新建涵洞18处，拆除重建涵洞16处。

海南环岛高速福山互通至马袅公路工程2019年4月29日通过交工验收。严格按照基本建设程序组织实施，项目质量保证体系和安全保障体系完善，工程质量和安全达到项目管理目标要求。全线线型顺适、平纵组合适当，视线诱导良好，路面平整、路容美观；用于工程的原材料检测合格，工程实体质量达到设计要求；交通安全设施基本完善；施工原始记录、试验检测数据、质量评定资料等质保资料齐全、编目清晰、分类合理，档案管理工作符合有关要求。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目于2019年4月29日完成交工验收，各项质量检测指标结果符合设计文件和相关规范、标准的要求，工程合格率100%，并于2019年4月30日起正式投入运营。目前正在开展竣工结算审计工作，下一步将积极推进项目竣工验收和决算批复工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

抓好各项管理制度的建设和实施。代建单位制订了《廉政建设制度》、《项目分析会专题会议制度》、《财务管理办法》、《档案管理办法》、《合同管理办法》等一系列内部控制规章制度，做到造价管理工作有章可循，有据可依，为确保投资控制目标任务顺利完成奠定了坚实基础。

加强合同管理与考核，强化财务管理和审计监督。代建单位组织开展了“建优质工程，树廉政形象”为主题的专题教育活动，每月组织对施工、监理单位进行目标考核，实行廉政建设一票否决制；对施工单位财务人员进行了集中培训、交底，规范会计核算办法，提升财务管理工作；对建设资金实行资金监管，做到专款专用，从严控制非生产性开支，加强对主要材料质量和采购程序的监督管理；重视建设项目全过程造价控制。

强化工程质量监督，加强现场安全生产管理。代建单位在建设过程中，严格落实“政府监督、业主管理、企业自检”的三级质量保证体系，认真遵守“管生产必须管安全、管业务必须管安全、管行业必须管安全”以及“党政同责、一岗双责、尽职免责、失职追责”的安全管理原则，严格执行质量、安全管理责任制，将工程质量和安全隐患消除在萌芽阶段，确保了项目实施阶段工程质量和安全整体处于可控状态。

科学管理，统筹安排施工进度。代建单位制定了总体、年度以及月度施工进度计划，并按月实时动态检查、检测，发现影响进度的不利因素，及时研究有针对性的纠偏措施，严格加以执行，确保项目按时完成交工验收，圆满完成合同约定的工期目标任务。

多措并举，强化项目投资控制。为控制项目投资，代建单位会同总监办多措并举，严格工程计量与支付管理，认真执行设计变更相关审查、批复程序，做好合同管理避免施工单位费用索赔，确保项目投资管理目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。