## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000887983-省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程 |  |  | 填报人: | 陶德华 |  |  | 联系方式: | 13976899708 |  |  |  |  | 13FA72FF09BC1CDBE06307FD1AAC0139
主管部门: | 513-省交通运输厅 |  |  | 实施单位: | 513001-省交通运输厅本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://jt.hainan.gov.cn
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 47010000 |  | 47010000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 47010000 |  | 47010000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程项目2023年度前期工作及建设任务。 |  |  |  |  | 2023年安排财政资金4701万元；支出4701万元，执行率100%；支持了海南省国省干线：省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程项目；支持我省完成2023年普通省道相关任务、支持2023年普通省道建设投资任务、建设里程等任务。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 开工建设普通省道建设类项目 |  | ＝ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 40.00 | 40 |  | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 定性 | 提升 |  | 提升 | 1 | 30.00 | 30 |  | 1 | 6
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 |  | 定性 | 是 |  | 是 | 1 | 20.00 | 20 |  | 1 | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100