省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况（立项情况、实施主体项目、资金及主要内容）

1、海南省发展和改革委员会关于批复省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程可行性研究报告的函（琼发改审批函〔2023〕313号）；

2、海南省发展和改革委员会关于批复省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程初步设计及概算的函（琼发改审批函〔2023〕785号）；

3、海南省交通运输厅关于省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程施工图设计的批复（琼交运审批〔2023〕19号）。

省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程建设后将完善了海南省北部区域省道路网布局，加强了海口、澄迈、定安的纵向联系，也扩大了省道路网在“海澄文定”地区的覆盖范围，促进了城乡区域社会经济协调发展和沿线旅游经济快速发展，对加快建设国际旅游消费中心和乡村振兴具有重要的意义。项目全长5.214公里，其中，儒昂村至儒林村段，起点位于澄迈县永发镇儒昂村（接G9811中线高速美向互通），终点在儒林村东侧接国道G224海榆中线，本段新建长3.097公里；那宋村路口至美合段，起点位于澄迈县仁兴镇那宋村路口旁（接县道X269），终点在美合圩东北侧接省道S229马松线，本段改建长2.117公里。全线采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米，沥青混凝土路面。本项目概算总投资12157万元，建设工期18个月。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：进一步提升我省公路服务水平，促进了城乡区域社会经济协调发展和沿线旅游经济快速发展，加快建设国际旅游消费中心和乡村振兴。

2024年年度目标：按实施计划完成2024年项目建设工作。

当年年度目标完成情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开工建设普通省道建设类项目 | =1个 | 1个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 是 |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据《海南省发展和改革委员会关于批复省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程可行性研究报告的函》（琼发改审批函〔2023〕313号）、《海南省发展和改革委员会关于批复省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程初步设计及概算的函》（琼发改审批函〔2023〕785号）及《海南省交通运输厅关于省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程施工图设计的批复》（琼交运审批〔2023〕19号）的批复及2023年年度资金计划的安排，经厅专题会议和厅党组会议审议,审核确定对省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程安排工程建设资金。

- （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2023年度省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程到位资金2100万元，资金到位率100%。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截至2023年12月31日止，省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程当年实际支出1574.48万元，资金使用率74.98%。未能完成执行目标的主要原因是：项目于2023年4月27日批复工可，但由于初步设计中路线及桥梁设计方案等论证时间过长，省发改委于2023年9月21日才批复初步设计，资金未能及时拨付，目前项目正在有序推进中。

- （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

- 严格按照国家相关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序，最后按照审核无误的手续完成资金拨付，同时，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2023年4月27日，海南省发展和改革委员会批复通过了《海南省发展和改革委员会关于批复省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程可行性研究报告的函》（琼发改审批函〔2023〕313号），标志着该项目已获准建设。海南公路建设项目管理有限公司组织开展建设项目前期工作、目前项目已于2023年11月完成招投标并开工建设。其中工程勘察设计、监理及施工等单位招标工作全程在海南省公共资源交易中心开展，全程接受海南省交通运输厅监督，招标过程公正、公开，不存在围标、串标情况。

- （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

目前我司已组建项目管理指挥部，并通过招投标委托监理单位，对该项目进行直接管理，公司已发布质量安全、计量变更、三电迁改及资金管理等相关项目管理办法，并要求相关单位严格按照管理办法进行项目管理，因项目刚进场正在进行临时设施施工，受征地等因素影响未能进行大面积主体工程施工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况分析

指标：开工建设普通省道建设类项目。2023年11月该项目完成施工单位招投标工作，开工建设普通省道建设类项目1项。

2.效益指标完成情况分析

指标：基本公共服务水平。通过项目建设，进一步提升我省公路服务水平，促进了城乡区域社会经济协调发展和沿线旅游经济快速发展。

3.成本指标完成情况分析

指标：项目支出符合概算批复的标准。项目概算批复金额为12157万元，2023年全年预算数2100万元，支出1574.48万元，资金支出用于支付项目前期工作费及征地拆迁费用，项目支出符合概算批复标准。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目已于2023年11月完成施工招投标工作，施工单位已进场，下一步将协调项目所属地方政府加快用地交付，并要求施工单位加大人材机投入，加快现场施工进度，完成年度投资任务，并确保按期完工通车。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1.主要经验及做法

项目资金安排方面，一般通过项目每年的实际需求，合理分配各项费用并制定资金计划。作为政府投资项目，目前资金来源一般为车辆购置税补助资金、地方政府专项债及其他省级财政资金等形式，并积极申请中央预算内投资等中央资金。在资金使用过程中，我司建立了资金管理制度，确保资金的合规性和安全性。这包括严格的资金审批流程、定期的财务审计、以及明确的责任分工等。同时，还需要关注资金的使用效率，避免资金的浪费和滥用。

2.存在的问题

在项目资金申请计划中，在建项目考虑施工合同金额、合同工期及目前建设情况，制定当年度资金计划；未开工项目则通过前期工作进度计划并考虑批复金额，来制定当年度资金计划，因项目进度受影响因素多，制定的计划经常和实际使用额度差距较大。

3.有关建议

建议建立资金动态分配机制，根据项目实际需求和进度，定时合理调配资金，避免资金闲置和浪费。并密切关注预算执行情况，对可能发生的资金风险，提前建立预警机制，定期对项目资金使用情况进行监督审计。