海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况（立项情况、实施主体项目、资金及主要内容）

1、海南省发展和改革委员会关于批复海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）工程可行性研究报告的函（琼发改审批函〔2022〕480号）；

2、海南省发展和改革委员会关于批复海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）初步设计及概算的函（琼发改审批函〔2023〕141号）；

3、海南省交通运输厅关于海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段)施工图设计的批复（琼交运审批〔2023〕6号）。

海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）项目的建设，加强了南部片区与定安之间的联系，完善省道路网规划、海口市纵向通道，方便沿线群众出行，对经济社会发展具有重要促进作用。项目起点位于羊山大道，路线向南延伸，途径遵谭镇，于文塘村东北侧接上定海连接线，利用定海连接线向南延伸，终点在马坡村接上定海大桥，即接上海口羊山大道至3定安母瑞山公路（定安琼海段）起点，路线全长15.842公里，其中利用段1.942公里，新改建段13.1公里。项目采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米。项目概算总投资约91684万元，建设工期30个月。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：进一步提升我省公路服务水平，方便沿线群众出行，促进经济社会发展。

2024年年度目标：按实施计划完成2024年项目建设工作。

当年年度目标完成情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | ≥26.7% | 31.8% |
| 产出指标 | 质量指标 | 主体工程合格率 | 95% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 是 |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据《海南省发展和改革委员会关于批复海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）工程可行性研究报告的函》（琼发改审批函〔2022〕480号）、《海南省发展和改革委员会关于批复海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）初步设计及概算的函》（琼发改审批函〔2023〕141号）及《海南省交通运输厅关于海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段)施工图设计的批复》（琼交运审批〔2023〕6号）的批复及2023年年度资金计划的安排，经厅专题会议和厅党组会议审议,审核确定对海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段)安排工程建设资金。

- （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2023年度海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）到位资金13000万元，资金到位率100%。

- （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截至2023年12月31日止，海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）当年实际支出13000万元，资金使用率100%。

- （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

- 严格按照国家相关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序，最后按照审核无误的手续完成资金拨付，同时，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2022年6月10日，海南省发展和改革委员会批复通过了《海南省发展和改革委员会关于批复海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）工程可行性研究报告的函》（琼发改审批函〔2022〕480号），标志着该项目已获准建设。海南公路建设项目管理有限公司组织开展建设项目前期工作、目前项目已于2023年6月完成招投标并开工建设。其中工程勘察设计、代建、监理及施工等单位招标工作全程在海南省公共资源交易中心开展，全程接受海南省交通运输厅监督，招标过程公正、公开，不存在围标、串标情况。

- （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目业主为海南公路建设项目管理有限公司，并委托中国公路工程咨询集团有限公司对工程项目进行代建管理。项目坚持抓进度更要抓质量保安全、出精品的理念，一是建立健全质量管理体系，推进标准化施工。代建指挥部编制质量管理文件26项，开展标准化施工宣贯会议2次。二是安全责任全覆盖，建立风险隐患双效机制。每日开展班前教育讲话，并上传工作群，开展综合应急演练2次。三是开展综合检查和专项检查3次，组织月度及专项进度检查，开展进场原材料、纵向便道、涵洞、桥梁墩柱等关键结构物进度考核，开展为期百天的劳动竞赛活动，明确水泥搅拌桩、路基土石方等8项主要结构物的节点目标，制定考核和激励措施。四是推广使用“四新”技术，科技创新护航生产发展。本项目拟定在涵盖钢筋、模板、涵洞、桥面铺装等多项工序上推广新工艺。四是设立“品质工程”目标，对标“一流”项目。建设伊始，本项目以“品质工程”为目标，制定“品质工程”管理办法，激励参建单位提高施工品质。五是计划纠偏与进度考核并行，推进施工生产进度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况分析

指标：主体工程完成率。项目施工合同55672万元，2023年累计完成产值17313万元，完成率31.8%。

指标：主体工程合格率。项目主体工程严格按图施工，经检测，主体工程合格率100%。

2.效益指标完成情况分析

指标：基本公共服务水平。通过项目建设，进一步提升我省公路服务水平，方便沿线群众出行，促进经济社会发展。

3.成本指标完成情况分析

指标：项目支出符合概算批复的标准。项目概算批复金额为91684万元，2023年全年预算数13000万元，支出13000万元，资金支出用于支付项目前期工作费、征地拆迁费及施工进度款等，项目支出符合概算批复标准。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目已于2023年6月完成施工标招投标工作并开工建设，目前工程主体工程已完成31.8%，下一步将协调项目所属地方政府加快解决项目堵点难点，并要求施工单位加大人材机投入，加快现场施工进度，完成年度投资任务，并确保按期完工通车。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1.主要经验及做法

项目资金安排方面，一般通过项目每年的实际需求，合理分配各项费用并制定资金计划。作为政府投资项目，目前资金来源一般为车辆购置税补助资金、地方政府专项债及其他省级财政资金等形式，并积极申请中央预算内投资等中央资金。在资金使用过程中，我司建立了资金管理制度，确保资金的合规性和安全性。这包括严格的资金审批流程、定期的财务审计、以及明确的责任分工等。同时，还需要关注资金的使用效率，避免资金的浪费和滥用。

2.存在的问题

在项目资金申请计划中，在建项目考虑施工合同金额、合同工期及目前建设情况，制定当年度资金计划；未开工项目则通过前期工作进度计划并考虑批复金额，来制定当年度资金计划，因项目进度受影响因素多，制定的计划经常和实际使用额度差距较大。

3.有关建议

建议建立资金动态分配机制，根据项目实际需求和进度，定时合理调配资金，避免资金闲置和浪费。并密切关注预算执行情况，对可能发生的资金风险，提前建立预警机制，定期对项目资金使用情况进行监督审计。