省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况（立项情况、实施主体项目、资金及主要内容）

1、海南省发展和改革委员会关于批复省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程可行性研究报告的函（琼发改审批函〔2021〕896号）；

2、海南省发展和改革委员会关于批复省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程初步设计及概算的函（琼发改审批函〔2022〕892号）；

3、海南省交通运输厅关于省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程施工图设计的批复（琼交运审批〔2022〕15号）。

省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程项目的建设，将完善G9811海三高速、G98环岛西线高速、海榆西线G225与环岛旅游公路的快速衔接，能够直接将龙腾湾与西线高速西线高速连通，打通区域的对外出口通道，有效提升区域的通达性，促进区域旅游资源的挖掘与建设，对于龙腾湾的开发建设，将发挥直接的推动作用。从而促进沿海旅游经济的规模增长与产业集聚及乐东环形旅游产业带的形成。项目起点位于G98环岛高速公路利国互通西南侧，顺接利国互通Z匝道，自北向南布设，从长兴村东侧绕过后,利用既有高架桥上跨西环高铁、西环铁路、县道X793，过桥后设置立体交叉连接本项目与X793，后从秦标村东侧通过，在新兴村与椰子园村中间穿过后与国道G225海榆西线平交，终点位于新联海岸派出所旁。项目路线主线全长5.809公里，其中新建段长5.133公里，利用段长0.676公里。采用双向四车道一级公路建设标准，设计速度80公里/小时，标准路基宽24.5米。项目概算总投资35058万元，建设工期12个月。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：进一步提升我省公路服务水平，促进沿海旅游经济的规模增长与产业集聚及乐东环形旅游产业带的形成。

2024年年度目标：按实施计划完成2024年项目建设工作。

当年年度目标完成情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | ≥67% | 72.2% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 是 |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据《海南省发展和改革委员会关于批复省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程可行性研究报告的函（琼发改审批函〔2021〕896号）、《海南省发展和改革委员会关于批复省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程初步设计及概算的函（琼发改审批函〔2022〕892号）及《海南省交通运输厅关于省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程施工图设计的批复（琼交运审批〔2022〕15号）的批复及2023年年度资金计划的安排，经厅专题会议和厅党组会议审议,审核确定对省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程安排工程建设资金。

- （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2023年度省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程到位资金9200万元，资金到位率100%。

- （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截至2023年12月31日止，省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程当年实际支出9200万元，资金使用率100%。

- （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

- 严格按照国家相关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序，最后按照审核无误的手续完成资金拨付，同时，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2021年11月16日，海南省发展和改革委员会批复通过了《海南省发展和改革委员会关于批复省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程可行性研究报告的函（琼发改审批函〔2021〕896号），标志着该项目已获准建设。海南公路建设项目管理有限公司组织开展建设项目前期工作、目前项目已于2023年6月开工建设。其中工程勘察设计、监理及施工等单位招标工作全程在海南省公共资源交易中心开展，全程接受海南省交通运输厅监督，招标过程公正、公开，不存在围标、串标情况。

- （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

- 省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程项目采用业主直管管理模式，2022年3月，业主单位海南公路建设项目管理有限公司成立海南国省道项目建设指挥部（儋州）对工程项目进行日常监督管理，指挥部由梁华平总经理任指挥长，设执行指挥长2名，总工1名，副总工2名，共设9个职能部门，包括总工办、办公室、工程部、质量部、安全部、征地拆迁办、党建工作部、财务部。对本项目质量、安全、进度等进行全方位，深层次管理。本工程自2022年6月正式开工，截止2023年12月31日已完成项目主体工程的72.2%。项目坚持质量、安全、进度一手抓，落实一岗双责，打造高品质项目。一是制定规章制度，编制质量工作计划，建立健全质量管理体系。项目公司编制印发26份项目管理制度，将质量责任落实到岗位，落实到个人，让质量管理工作有规可依，有制可依。二是严格落实质量、安全检查制度，及时跟踪整改结果。目前针对项目共开展综合检查和专项检查、巡检共5次，排查整治问题隐患共62条。三是签订安全生产目标责任书，落实全员安全生产责任。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况分析

指标：主体工程完成率。项目施工合同19400万元，2023年累计完成产值14005万元，完成率72.2%。

2.效益指标完成情况分析

指标：基本公共服务水平。通过项目建设，进一步提升我省公路服务水平，促进沿海旅游经济的规模增长与产业集聚及乐东环形旅游产业带的形成。

3.成本指标完成情况分析

指标：项目支出符合概算批复的标准。项目概算批复金额为35058万元，2023年全年预算数9200万元，支出9200万元，资金支出用于支付项目前期工作费、征地拆迁费及施工进度款等，项目支出符合概算批复标准。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目已于2023年1月完成施工标招投标工作，并于2023年6月开工建设，目前工程主体工程已完成72.2%，下一步将协调项目所属地方政府加快解决项目堵点难点，并要求施工单位加大人材机投入，加快现场施工进度，完成年度投资任务，并确保今年按期完工通车。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1.主要经验及做法

项目资金安排方面，一般通过项目每年的实际需求，合理分配各项费用并制定资金计划。作为政府投资项目，目前资金来源一般为车辆购置税补助资金、地方政府专项债及其他省级财政资金等形式，并积极申请中央预算内投资等中央资金。在资金使用过程中，我司建立了资金管理制度，确保资金的合规性和安全性。这包括严格的资金审批流程、定期的财务审计、以及明确的责任分工等。同时，还需要关注资金的使用效率，避免资金的浪费和滥用。

2.存在的问题

在项目资金申请计划中，在建项目考虑施工合同金额、合同工期及目前建设情况，制定当年度资金计划；未开工项目则通过前期工作进度计划并考虑批复金额，来制定当年度资金计划，因项目进度受影响因素多，制定的计划经常和实际使用额度差距较大。

3.有关建议

建议建立资金动态分配机制，根据项目实际需求和进度，定时合理调配资金，避免资金闲置和浪费。并密切关注预算执行情况，对可能发生的资金风险，提前建立预警机制，定期对项目资金使用情况进行监督审计。