## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000888635-什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程 |  |  | 填报人: | 陶德华 |  |  | 联系方式: | 13976899708 |  |  |  |  | 13FA72FF09B01CDBE06307FD1AAC0139
主管部门: | 513-省交通运输厅 |  |  | 实施单位: | 513001-省交通运输厅本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://jt.hainan.gov.cn
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 358090000 |  | 358090000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 358090000 |  | 358090000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成项目投资任务 |  |  |  |  | 年度投资计划完成，各项指标均完成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 前期工作完成数量 |  | ≥ | 3 | 项 | 3 | 100.00% | 25.00 | 25 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 按照监理/中试抽检整体合格率 |  | ≥ | 90 | % | 98.9 | 100.00% | 25.00 | 25 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 定性 | 提升 |  | 提升 | 1 | 20.00 | 20 |  | 1 | 6
成本指标 | 经济成本指标 | 批复预算金额占批复概算金额比例 |  | ≤ | 100 | % | 76 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100