省道S311十昌线改建工程

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况（立项情况、实施主体项目、资金及主要内容）

1、海南省发展和改革委员会关于批复省道S311十昌线改建工程可行性研究报告的函（琼发改审批函〔2023〕314号）；

2、海南省发展和改革委员会关于批复省道S311十昌线改建工程初步设计及概算的函（琼发改审批函〔2023〕776号）；

3、海南省交通运输厅关于省道S311十昌线改建工程（主体工程）施工图设计的批复（琼交运审批〔2023〕20号）。

省道S311十昌线改建工程是海南省西部片区集疏运体系的重要组成部分，同时也是打通昌江县对外陆路廊道，支撑片区经济加速发展，推动自由贸易港一体化发展的重要抓手。项目起点位于昌江县十月田镇位于现状S311与G361交叉口，本项目终点位于昌江县昌化镇现状峻灵路与南辰西路交叉口。项目沿线经过十月田镇、乌烈镇、昌化镇，终点与棋子湾景区南辰西路交叉，接海南环岛旅游公路，连接国道G361、省道S291、海南环岛旅游公路等主要交通干线，全长38.768km，其中二级公路26.807公里，采用双向两车道公路标准，设计速度60公里/小时；三级公路11.961公里，采用双向两车道公路标准，设计速度30公里/小时。本项目概算总投资37588万元，建设工期24个月。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：进一步提升我省公路服务水平，推动自由贸易港一体化发展。

2024年年度目标：按实施计划完成2024年项目建设工作。

当年年度目标完成情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开工建设普通省道建设类项目 | =1个 | 1个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 是 |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据《海南省发展和改革委员会关于批复省道S311十昌线改建工程可行性研究报告的函》（琼发改审批函〔2023〕314号）、《海南省发展和改革委员会关于批复省道S311十昌线改建工程初步设计及概算的函》（琼发改审批函〔2023〕776号）及《海南省交通运输厅关于省道S311十昌线改建工程（主体工程）施工图设计的批复》（琼交运审批〔2023〕20号）的批复及2023年年度资金计划的安排，经厅专题会议和厅党组会议审议,审核确定对省道S311十昌线改建工程安排工程建设资金。

- （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2023年度省道S311十昌线改建工程到位资金6000万元，资金到位率100%。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截至2023年12月31日止，省道S311十昌线改建工程当年实际支出3345.46万元，资金使用率55.76%。未能完成执行目标的主要原因是：项目于2023年4月27日批复工可，但由于初步设计中路线及桥梁设计方案等论证时间过长，省发改委于2023年9月26日才批复初步设计，资金未能及时拨付，目前项目正在有序推进中。

- （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

- 严格按照国家相关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序，最后按照审核无误的手续完成资金拨付，同时，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2023年4月27日，海南省发展和改革委员会批复通过了《海南省发展和改革委员会关于批复省道S311十昌线改建工程可行性研究报告的函》（琼发改审批函〔2023〕314号），标志着该项目已获准建设。海南公路建设项目管理有限公司组织开展建设项目前期工作、目前项目已于2023年11月完成招投标并开工建设。其中工程勘察设计、监理及施工等单位招标工作全程在海南省公共资源交易中心开展，全程接受海南省交通运输厅监督，招标过程公正、公开，不存在围标、串标情况。

- （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

- 目前我司已组建项目管理指挥部，并通过招投标委托监理单位，对该项目进行直接管理，公司已发布质量安全、计量变更、三电迁改及资金管理等相关项目管理办法，并要求相关单位严格按照管理办法进行项目管理，因项目刚进场正在进行临时设施施工，受征地等因素影响未能进行大面积主体工程施工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况分析

指标：开工建设普通省道建设类项目。2023年11月该项目完成施工单位招投标工作，开工建设普通省道建设类项目1项。

2.效益指标完成情况分析

指标：基本公共服务水平。通过项目建设，进一步提升我省公路服务水平，推动自由贸易港一体化发展。

3.成本指标完成情况分析

指标：项目支出符合概算批复的标准。项目概算批复金额为37588万元，2023年全年预算数6000万元，支出3345.46万元，资金支出用于支付项目前期工作费及征地拆迁费用，项目支出符合概算批复标准。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目已于2023年11月完成施工招投标工作，施工单位已进场，下一步将协调项目所属地方政府加快用地交付，并要求施工单位加大人材机投入，加快现场施工进度，完成年度投资任务，并确保按期完工通车。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1.主要经验及做法

项目资金安排方面，一般通过项目每年的实际需求，合理分配各项费用并制定资金计划。作为政府投资项目，目前资金来源一般为车辆购置税补助资金、地方政府专项债及其他省级财政资金等形式，并积极申请中央预算内投资等中央资金。在资金使用过程中，我司建立了资金管理制度，确保资金的合规性和安全性。这包括严格的资金审批流程、定期的财务审计、以及明确的责任分工等。同时，还需要关注资金的使用效率，避免资金的浪费和滥用。

2.存在的问题

在项目资金申请计划中，在建项目考虑施工合同金额、合同工期及目前建设情况，制定当年度资金计划；未开工项目则通过前期工作进度计划并考虑批复金额，来制定当年度资金计划，因项目进度受影响因素多，制定的计划经常和实际使用额度差距较大。

3.有关建议

建议建立资金动态分配机制，根据项目实际需求和进度，定时合理调配资金，避免资金闲置和浪费。并密切关注预算执行情况，对可能发生的资金风险，提前建立预警机制，定期对项目资金使用情况进行监督审计。